**Prilog 10**

**PRILOG**

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA**

**(KLASA: 302-02/21-04/08 URBROJ: 2133/01-13/02-21-2 )**

**UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

**OPIS PROJEKTA**

**1. NAZIV PROJEKTA**

Dječji vrtić i jaslice Rečica

**2. KORISNIK**

2.1. NAZIV KORISNIKA

Grad Karlovac

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA KORISNIKA

Ul. Dr. Ivana Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Gradonačelnik Damir Mandić

2.5. KONTAKT

Tel. 047/628-100

e-mail: gradonacelnik@karlovac.hr

**3. OPIS PROJEKTA**

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

*(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)*

3.1.1. PODMJERA

7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA ULAGANJA

Karlovačka županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA ULAGANJA

Karlovac

3.2.3. NASELJE ULAGANJA

Rečica

3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA

*(ukratko opisati planirani projekt, navesti razloge i svrhu provedbe projekta, navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 500, a najviše 800 znakova)*

***Opći cilj*** projekta je poboljšanje životnih uvjeta ruralnog stanovništva kroz proširenje lokalnih temeljnih usluga usmjerenih na potrebe djece čime se ostvaruju uvjeti za ostanak stanovnika na ruralnom području i poboljšanje demografske strukture stanovništva.

***Specifični cilj*** projekta je unapređenje primjerene brige za djecu predškolske dobi na sjeveroistočnom dijelu ruralnog područja Grada Karlovca izgradnjom novog dječjeg vrtića u naselju Rečica.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

*(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 400, a najviše 800 znakova)*

Očekivani rezultati:

1. Uređeno ***2.859,00 m2 površine za potrebe provođenja predškolskog odgoja*** sukladno ''Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe'' (NN br. 63/08 i 90/10);

2. ***Izgrađen i opremljen objekt predškolskog odgoja za dvije jaslićke i jednu vrtičku grupu*** djece ukupne bruto površine 509,25 m2 (zatvoreni i otvoreni prostor) sukladno''Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe'' (NN br. 63/08 i 90/10);

3. Zaposleno **6 odgajatelja/ica na puno** radno vrijeme u svrhu provođenja kvalitetnog predškolskog odgoja te pomoćno osoblje (2 djelatnika/ce) također na bazi 8 satnog radnog vremena.

Indikatori:

Ad 1 Uporabna dozvola za objekt Dječjeg vrtića jaslica Rečica i pripadajuću površinu ishođena do kraja projekta;

Ad 2 Uporabna dozvola za objekt Dječjeg vrtića Rečica do kraja projekta;

Ad 3 Ugovori o radu za 6 odgajatelja/icu u novom Dječjem vrtiću Rečica i ugovori o radu za domara/icu i spremača/icu sklopljeni do kraja projekta.

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

*Pojašnjenje:*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te u slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*Nova radna mjesta odnose se na izravno zapošljavanje, ako je primjenjivo, odnosno ako se kroz projekt zapošljavaju nove osobe u građevinama koje su predmet zahtjeva za potporu te stvaraju dodatna nova radna mjesta u odnosu na stanje prije provedbe projekta. U sektoru tržnica, sektoru društvenih domova/kulturnih centara* *i sportskih građevina te sektoru vatrogasnih domova navedeno uključuje isključivo osobe koje su zaposlene na poslovima održavanja, zaštite i upravljanja građevinama koja su predmet zahtjeva za potporu.*

*Jednim radnim mjestom smatra se jedna novo zaposlena osoba prema godišnjim satima rada (dakle, jedan zaposlenik na puno radno vrijeme ili više osoba čiji zbroj radnih sati na godišnjoj razini čini jednog zaposlenika).*

*Stvaranje novih radnih mjesta mora nastati kod samog korisnika ako će korisnik upravljati realiziranim projektom ili kod druge pravne osobe koja će upravljati realiziranim projektom, ali stvaranje novih radnih mjesta mora biti izravan rezultat provedbe projekta.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?** | **DA** | **NE** |

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor ''DA'':

* Opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta *(400 - 800 znakova)*

Otvaranjem dječjeg vrtića za 2 jasličke i 1 vrtićku grupu djece otvorit će se 8 novih radnih mjesta od čega sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, 6 radnih mjesta za odgajatelje/ice, 1 za spremača /icu i 1 domara /icu.

* Opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

*(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)*

Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) | Planirani broj radnih mjesta | Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta |
| 1. | Odgajatelj/ica | 6 | 2022. |
| 2. | Spremač/ica | 1 | 2022. |
| 3. | Domar/ica | 1 | 2022. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Napomena:*

*Podaci iz ove tablice uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.*

*Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe projekta.*

*U slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*U slučaju da korisnik nakon provedbe projekta ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s Prilogom III. Pravilnika i točkom 7. Natječaja* - *Pokazatelji provedbe projekta.*

3.4.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Je li projektom planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevine?** | **DA** | **NE** |

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor ''DA'':

* Opisati na koji je način planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja te navesti poveznice na dijelove Glavnog projekta u kojem je to predviđeno/projektirano ako je glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog - na primjer strojarskim projektom, projektom grijanja i hlađenja, projektom elektroinstalacija, projektom fizike zgrade, arhitektonskim projektom itd. - predviđeno korištenje obnovljivih izvora energije **u sustavu grijanja građevina (prostorija)** na drvnu biomasu, na solarni sustav i/ili na dizalice topline.

Vezano uz predmetnu građevinu, korištenje OIE odnosi se na dizalicu topline (grijanje/hlađenje) i solarne kolektore (priprema tople vode), a čija je vrijednost iskazana u troškovniku strojarskih instalacija, a napajanje u troškovniku elektroinstalacija.

* Procijenjeni iznos radova/instalacija/opreme koji se odnosi na Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

*(navesti procijenjenu vrijednost navedenih radova/instalacija/opreme s PDV-om temeljem projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Radovi/instalacije/opremanje*** | ***Procijenjeni iznos, HRK*** | ***Iznos PDV-a, HRK*** | ***Ukupno, HRK*** |
| Priprema ogrjevnog i rashladnog medija  (dizalica topline, solarni kolektori, ostala strojarska oprema, …) | 290.805,00 | *72.701,25* | *363.506,25* |
| Hlađenje i grijanje  (unutarnji razvod s ventilokonvektorima) | 185.575,00 | *46.393,75* | *231.968,75* |
| Napajanje dizalica topline, ventilokonvektora, crpki solara | 16.632,00 | *4.158,00* | *20.790,00* |
| ***Ukupno, HRK*** | ***493.012,00*** | ***123.253,00*** | ***616.265,00*** |

493.012,00 HRK + 123.253,00 HRK PDV-a = 616.265,00 HRK

*Napomena:*

*Podaci iz ove točke i iz Glavnog projekta uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

3.4.4. Kapacitet dječjeg vrtića

*(odnosi se samo na projekte dječjih vrtića)*

Ukupni kapacitet dječjeg vrtića planiran Glavnim projektom nakon realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(Upisati maksimalni mogući broj djece u zgradi dječjeg vrtića u redovnom cjelodnevnom programu sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.)*

46 djece

Ukupan broj skupina (grupa) djece vrtićke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

1 skupina djece vrtićke dobi

Ukupan broj skupina (grupa) djece jasličke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

2 skupine djece jasličke dobi

Početni kapacitet dječjeg vrtića prije realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(U slučaju rekonstrukcije postojećeg dječjeg vrtića, upisati maksimalni mogući broj djece u redovnom cjelodnevnom programu prije provedbe projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji. U slučaju izgradnje novog dječjeg vrtića ili prenamjene postojeće građevine u dječji vrtić upisati 0.)*

0

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

*(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)*

12 mjeseci

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

*(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

***1. Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Rečica***

-priprema postupaka javne nabave

-ugovaranje

-izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Rečica

- tehnički pregled, ishođenje uporabne dozvole

- prijenos upravljanja na ustanovu DV „Karlovac“

***2. Upravljanje i administracija projekta***

- priprema 2. dijela prijave, komunikacija s nadležnim tijelom

- ishođenje potrebnih dokumenata za početak rada obrazovne ustanove

- zapošljavanje djelatnika u okviru DV „Karlovac“

***3.Promocija i vidljivost projekta***

- priprema priopćenja za medije o provedbi projekta (najmanje 2 priopćenja)

- postavljanje trajne ploče i označavanje opreme

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

*(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/uvjeti, potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađen je glavni projekt, ishođena je građevinska dozvola itd.).*

- Izrađen je glavni projekt, ishođena pravomoćna građevinska dozvola, pripremljena dokumentacija za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

*(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, procjeni troškova, troškovniku projektiranih radova/instalacija, troškovniku/specifikaciji opreme, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore'')*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED/ KOD TROŠKA** | **FAZA I "PLAN NABAVE''  MJERA 7 / PODMJERA 7.4 / TIP OPERACIJE 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu** | | | | |
| **Naziv prihvatljivog troška  .** | **Naziv predmeta nabave** | **Opis predmeta nabave (kratki opis, kapacitet, količina i sl.)** | **Vrsta nabave** | **Procijenjeni iznos nabave  s PDV-om** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A | **Ukupno prihvatljivi troškovi bez općih troškova** |  |  |  | **7.457.000,00** |
| **1.** | **Građenje (izgradnja ili rekonstrukcija)** |  |  |  |  |
|  | DJEČJEG VRTIĆA | Izgradnja dječjeg vrtića "Rečica" | Nabava radova izgradnje | Javna nabava | 6.727.500,00 |
|  | DJEČJEG VRTIĆA | Trošak naknade za priključenje na elektro mrežu | Trošak priključenja na elektro mrežu za 35 KW angažirane snage |  | 59.062,50 |
|  | DJEČJEG VRTIĆA | Trošak vodnog doprinosa | Trošak vodnog doprinosa za objekt društvenog standarda površine 1610,72 m2 |  | 2.937,50 |
|  | DJEČJEG VRTIĆA | Trošak tehničkog pregleda | Trošak naknada za provođenje tehničkog pregleda |  | 7.500,00 |
| **2.** | **Opremanje** |  |  |  |  |
|  | DJEČJEG VRTIĆA | Opremanje dječjeg vrtića "Rečica" | Nabava opreme | Javna nabava | 660.000,00 |
| B | **Troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj (troškovi konzultantskih usluga)** |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| C | **Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe postupka nabave** |  |  |  | **225.000,00** |
|  | Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave | Nabava usluge stručnog nadzora | Usluga stručnog nadzora radova izgradnje | Jednostavna nabava | 127.500,00 |
|  | Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave | Nabava usluge koordinatora zaštite na radu | Usluga koordinatora zaštite na radu | Jednostavna nabava | 37.500,00 |
|  | Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave | Nabava usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije | Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije i troškovnika | Jednostavna nabava | 60.000,00 |
| D | **Ukupan iznos neprihvatljivih troškova** *(Pojašnjenje: Troškovi koji se ne nalazi na Listi prihvatljivih troškova)* |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| E | **Ukupan iznos neodobrenih troškova** *(Pojašnjenje: Troškovi s Liste prihvatljivih troškova koji su svrstani u neodobrene)* |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **NAPOMENA:** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **FAZA I "PLAN NABAVE''** | | | | |
| F | **Tečaj utvrđen od Europske komisije za 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka (web adresa: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy\_and\_exchange\_rates/euro\_reference\_exchange\_rates/html/eurofxref-graph-hrk.en.html *Pojašnjenje:*** *Korisnik upisuje tečaj koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu.* ***Napomena:*** *Agencija za plaćanja upisuje tečaj koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka.* | | |  | **7,551900** |
| G | **UKUPAN IZNOS PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA BEZ OPĆIH TROŠKOVA** *Pojašnjenje: Ukupan iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova jednak je iznosu iz reda A "Ukupno prihvatljivi troškovi bez općih troškova".* | | |  | **7.457.000,00** |
| H | **PRIHVATLJIVI IZNOS TROŠKOVA STRUČNJAKA I KONZULTANATA VEZANO ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE ZA NATJEČAJ (TROŠKOVI KONZULTANTSKIH USLUGA)** *Pojašnjenje: Prihvatljiv je iznos iz reda B "Troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj (troškovi konzultantskih usluga)", osim ako je veći od 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova ili od 75.000,00 kuna, kada je prihvatljiv manji od ta dva iznosa.* | | |  | **0,00** |
| I | **PRIHVATLJIVI IZNOS TROŠKOVA PRIPREME PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GEODETSKIH USLUGA, ELABORATA I CERTIFIKATA, TROŠKOVA NADZORA I VOĐENJA PROJEKTA TE TROŠKOVA PRIPREME I PROVEDBE POSTUPKA NABAVE** *Pojašnjenje: Prihvatljiv je iznos iz reda C "Troškovi pripreme projektno -tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe postupka nabave" osim ako je veći od iznosa koji čini razliku gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova i troškova navedenih u redu H.* | | |  | **225.000,00** |
| J | **PRIHVATLJIVI UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVIH OPĆIH TROŠKOVA** *Pojašnjenje: Prihvatljivi ukupni iznos prihvatljivih općih troškova čini zbroj iznosa iz redova H i I, ali ne može biti veći od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednost.* | | |  | **151.038,00** |
| K | **UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA** *Pojašnjenje: Zbrojiti iznose iz redova G i J* | | |  | **7.608.038,00** |
| L | **DISKONTIRANI NETO PRIHOD KOJI PROJEKT OSTVARUJE U REFERENTNOM RAZDOBLJU OD 10 GODINA** *Pojašnjenje: Upisati vrijednost diskontiranog neto prihoda izračunatu u Tablici izračuna neto prihoda u poglavlju 9. Priloga uz Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja. U skladu s odredbama članka 61. stavka 2. i 7 Uredbe (EU) br. 1303/2013, ako projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod i ako prihvatljivi troškovi projekta prelaze 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama, prihvatljivi troškovi projekta unaprijed se smanjuju za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.* | | |  |  |
| M | **UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA (nakon umanjenja za diskontirani neto prihod ako je primjenjivo)** *Pojašnjenje: ako UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA prelazi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama, od iznosa iz reda K oduzeti iznos iz reda L.* | | |  | **7.608.038,00** |
| N | **INTENZITET JAVNE POTPORE** *Pojašnjenje: Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 132/17): - do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu - do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu - do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu. Iz padajuće liste odabrati odgovarajući intenzitet javne potpore.* | | |  | **80,00%** |
| O | **NAJVIŠI IZNOS POTPORE - najviši iznos potpore je 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti** *Pojašnjenje: Najviši iznos potpore po projektu ne može biti viši od gore navedenog iznosa. Preračun u kune se vrši sukladno tečaju navedenom u redu F.* | | | 1.000.000,00 € | **7.551.900,00** |
| P | **NAJNIŽI IZNOS POTPORE  - najniži iznos potpore ne može biti manji od 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti** *Pojašnjenje: preračunati u kune najniži iznos sukladno tečaju iz reda F.* | | | 15.000,00 € | **113.278,50** |
| Q | **IZRAČUNATI NAJVIŠI IZNOS JAVNE POTPORE** *Pojašnjenje: pomnožiti UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA iz reda M s intenzitetom javne potpore iz reda N. Ako je umnožak veći od iznosa iz reda O, upisati iznos iz reda O. Ako je iznos manji od najnižeg iznosa potpore iz reda P, upisati 0,00.* | | |  | **6.086.430,40** |
| R | **UKUPAN IZNOS PRIMLJENE/DODIJELJENE JAVNE POTPORE IZ JAVNIH IZVORA REPUBLIKE HRVATSKE ZA ISTE PRIHVATLJIVE TROŠKOVE** *Pojašnjenje: izračunava se samo u drugoj fazi postupka dodjele potpore ako su neki od prihvatljivih troškova djelomično sufinancirani iz javnih izvora Republike Hrvatske. Upisati za FAZU II iznos primljene/dodijelene javne potpore.* | | |  | **0,00** |
| S | **IZRAČUNATI IZNOS POTPORE PRIJE PRIMJENE FINANCIJSKE KOREKCIJE** *Pojašnjenje: u prvoj fazi postupka dodjele potpore, izračunati iznos potpore u ovom redu jednak je iznosu iz reda Q. U drugoj fazi postupka dodjele potpore, ako su neki od prihvatljivih troškova djelomično sufinancirani iz javnih izvora Republike Hrvatske, iznos potpore se umanjuje za primljeni/dodijeljeni iznos na način da iznos javne potpore iz svih javnih izvora u odnosu na ukupan iznos prihvatljivih troškova ne prelazi intenzitet potpore definiran Natječajem. Od iznosa u redu Q oduzeti iznos iz reda R* | | |  | **6.086.430,40** |
| T | **IZNOS POTPORE ZA DODJELU (NAKON PRIMJENE FINANCIJSKE KOREKCIJE)** *Pojašnjenje: u prvoj fazi postupka dodjele potpore, iznos potpore za dodjelu u ovom redu jednak je iznosu iz reda Q odnosno iznosu iz reda S. U drugoj fazi postupka dodjele potpore, ako je izrečena financijska korekcija u postupcima nabave, iznos potpore se umanjuje za izrečenu financijsku korekciju pimjenom odgovarajuće stope financijske korekcije. Od izračunatog iznosa potpore oduzeti iznos financijske korekcije iz stupca 15 odnosno zbrojiti iznose potpore po trošku iz stupca 16.* | | |  | **6.086.430,40** |
| U | **UKUPAN IZNOS PROJEKTA** *Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A, B, C, D i E.* | | |  | **7.682.000,00** |
| V | **IZNOS VLASTITIH SREDSTAVA** *Pojašnjenje: od iznosa iz reda U oduzeti iznos iz reda T i iznos iz reda R.* | | |  | **1.595.569,60** |
| W | **IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA EU** *Pojašnjenje: Iznos iz reda T pomnožiti s 0,85.* | | |  | **5.173.465,84** |
| X | **IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE** *Pojašnjenje: Od iznosa iz reda T oduzeti iznos iz reda W.* | | |  | **912.964,56** |

**4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA**

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

*(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te* *popuniti Izjavu korisnika o javnoj namjeni projekta te dostupnosti predmeta ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama iz točke 12. ovog Priloga)*

Ciljane skupine projekta su:

* djeca predškolske i jasličke dobi koja će biti polaznici ustanove.

Planirane su dvije jasličke i jedna vrtićka skupina odnosno ukupno 46 djece. Djeca su stanovnici naselja Rečica i okolnih naselja koja gravitiraju Rečici odnosno iz istočnog i sjeveroistočnog dijela ruralnog prstena Karlovca. To su , pored naselja Rečica, Luka Pokupska, Šišljavić, Zamršje, Karasi, Pokupska Blatnica, Ivančići Pokupski, Koritinja i Skakavac.

* roditelji djece polaznika vrtića te ostali članovi obitelji
* 8 novo zaposlenih djelatnika dječjeg vrtića Rečica

Krajnji korisnici su:

* djeca predškolske dobi u Rečici i okolnim naseljima do granice prema Zagrebačkoj županiji (Luka Pokupska, Zamršje, Karasi, Blatnica, Ivančići Pokupski, Koritinja, Šišljavić, Orlovac, Skakavac),
* roditelji djece predškolske i jasličke dobi te njihove obitelji,
* 6 novozaposlenih odgajatelja/ice i 2 osobe zaposlene kao domar i spremačica
* svi stanovnici projektnog područja.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

*(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Projektno područje pobuhvaća naselja istočno i sjeveroistočno od Karlovca, do same granice Karlovačke i Zagrebačke županije. Ovim projektom bila bi obuhvaćena djeca predškolske i jasličke dobi u naseljima: Orlovac, Rečica, Luka Pokupska, Zamršje, Blatnica, Ivančići Pokupski, Koritinja, Šišljavić i Skakavac. Prema podacima DZS za 2019. godinu u tim je naseljima živjelo 1836 stanovnika. Zbog udaljenosti 20 km od prvog vrtića koji se nalazi u Karlovcu ovim projektom značajno bi se doprinijelo kvaliteti brige o najmlađima,te ujedno otvorilo nove mogućnosti uključivanja na tržište rada za njihove roditelje. Građevina novog vrtića se nalazi u neposrednoj blizini OŠ Rečica. Naselja koja gravitiraju školi i novom dječjem vrtiću su raspršena, a nalaze se u krugu oko 5 km od odabrane lokacije. Prometno su sva naselja povezana s asfaltnim putovima.

Trenutno na području Grada Karlovca djeluju dvije ustanove za predškolski odgoj koji se provodi u 9 objekata. Ukupno je u pedagoškoj godini u 2020/ 2021 u predškolski odgoj uključeno 1400 djece u 62 odgojne skupine upisane u desetosatni program. I uz ovako veliki broj upisane djece kontinuirano se povećava broj zahtjeva za smještaj u vrtiće, a također je sve veći interes za sudjelovanje djece u postojećim programima predškolskog odgoja kao i interes za nove i kraće programe, stoga je neophodno stalno planirati i razvijati nove programe sukladno Državnom pedagoškom standardu. Kvalitetu pedagoškog odgoja nose programi, tako da su u okviru redovnog 10 satnog programa djeca uključena u programe potaknute interesima roditelja ( sportski program, engleski jezik, Montessori, eko program, integrirani glazbeni program i ostali programi i aktivnosti ), ali postoje iskazane potrebe za dodatne i nove programe. Grad Karlovac je u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.; UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA; u vrtićima se provodio projekt „Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja u Karlovcu“ za koji je 24.10.2018. potpisan ugovor u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 8.9 milijuna kn. Grad Karlovac aplicirao je na Poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ šifra Poziva: UP.02.2.2.16. u sklopu ESF OP „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ te čeka Odluku.

U cilju rješavanja problema prevelikih odgojno obrazovnih skupina kao i nedostatka prostora za predškolski odgoj Grad Karlovac je je u proteklih 10-tak godina za uređenje i rekonstrukciju objekata predškolskog odgoja do sada uložio više od 100 milijuna kuna i to uglavnom sredstvima iz proračuna grada Karlovca. Izgrađen je i opremljen vrtić u Mahičnu kojeg smo otvorili u rujnu 2020. godine. Riječ je o uspješno provedenom projektu sufinanciranom iz Europskog fonda za ruralni razvoj, , Operacija 7.4.1.“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Vrtić je promijenio u potpunosti uvjete života za stanovnike okolnih naselja. Stoga planiramo vrtić u naselju Rečica na istočnom dijelu ruralnog područja.

**5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO**

*(odnosi se samo na projekte vatrogasnih domova)*

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM

*(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

N/P

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

*(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

N/P

**6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA**

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

*(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)*

Planirani izvori financiranja: Proračun Grada Karlovca te bespovratna sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i proračuna RH.

|  |  |
| --- | --- |
| Dinamika financiranja i planirani izvori sredstava | 2022. godina |
| Proračun Grada Karlovca | 1.595.569,60 HRK |
| Potpora iz proračuna EU i RH | 6.086.430,40 HRK |

**7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA**

*(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)*

Grad Karlovac ima 130 zaposlenika od čega je preko 70 % visokoobrazovanih. U upravljanje projektom za vrijeme provedbe biti će uključeni djelatnici Upravnog odjela za razvoj grada i EU fondove koji imaju višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih bespovratnim sredstvima iz europskih fondova. U protekloj financijskoj perspektivi je Grad Karlovac uspješno proveo preko 100-tinjak projekata financiranih iz ESI fondova i Programa Zajednice u ukupnoj vrijednosti preko 400 mil kuna. Prema podacima Ministarstva financija , od 2013. godine nadalje Karlovac je uvijek među prvih pet gradova po iskorištenosti EU fondova.

Projektni tim će činiti zaposlenici Grada Karlovca i Dječjeg vrtića Karlovac: djelatnik/ca s iskustvom provedbe europskih projekata, dipl. ing građevine s iskustvom provedbe kapitalnih ulaganja, osoba s certifikatom za provedbu javne nabave te djelatnik/ca Dječjeg vrtića Karlovac. Navedeni članovi projektnog tima će na projektu raditi dio radnog vremena.

**8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM**

8.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

*(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja, prihode koje generira realizirani projekt te rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)*

Izgrađeni objekt dječjeg vrtića i jaslica će biti dan na upravljanje ustanovi Dječji vrtić Karlovac koji sada upravlja s četiri objekta u kojima se provode programi za 7 jasličkih grupa i 23 vrtićke.

Nakon provedbe projekta potrebno je zaposliti 6 odgajatelja te dvoje zaposlenika koji će biti pomoćno osoblje. Hrana se za sve objekte priprema u objektu Grabrik i na primjeren način distribuira u ostale objekte.

Nakon prijenosa upravljanja projektom od strane Grada Karlovca na ustanovu Dječji vrtić Karlovac za upravljanje projektom će biti zadužena odgovorna osoba ustanove odnosno ravnatelj / ravnateljica.

Sredstva za rad vrtića planiraju se u proračunu Grada Karlovca, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a dio sredstava su vlastiti prihodi vrtića od naknada koje plaćaju roditelji.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

*(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom ako će korisnik prenijeti upravljanje realiziranim projektom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)*

Korisnik će prenijeti upravljanje realiziranim projektom pravnoj osobi Dječji vrtić Karlovac sukladno nadležnim propisima. Također za potrebe izvještavanja i komunikacije s nadležnim tijelima, a vezano na Ugovor o financiranju , biti će zadužen djelatnik/ca Grada Karlovca s iskustvom provođenja projekata financiranih iz ESI fondova i izvještavanja nakon provedbe projekta.

**9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA**

*(Sukladno Članku 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013)*

*Ako projekt ostvaruje neto prihod nakon dovršetka i prihvatljivi troškovi projekta prelaze 1.000.000,00 eura, prihvatljivi troškovi projekta unaprijed se smanjuju u referentnom razdoblju od 10 godina. Prihvatljivi troškovi projekta umanjuju se za utvrđeni diskontirani neto prihod.*

*Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Tablicu izračuna neto prihoda.*

*Predložak Tablice izračuna neto prihoda se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“.*

*Isti predložak Tablice izračuna neto prihoda može se otvoriti dvostrukim klikom na ovu ikonicu:*

****

*Popunjeni predložak Tablice kopira se u ovom poglavlju na sljedećoj stranici.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ostvaruje li projekt neto prihod?** | **DA** | **NE** |

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

*NAPOMENE:*

*Tablicu izračuna neto prihoda je potrebno popuniti neovisno o tome koliko iznose prihvatljivi troškovi projekta, a u Planu nabave/Tablici troškova i izračuna potpore prihvatljivi troškova će se umanjiti samo ako prelaze 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama i ako projekt generira neto prihod.*

**Tablica izračuna neto prihoda**

*(kopirati popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Izračun diskontiranog neto prihoda*** | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA*** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Stavka** | | **Godina** | | | | | | | | | | |  |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| 1. Prihodi od naknada i članarina | |  | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 |  |
| 2. Prihodi od najamnina | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **A. Prihodi poslovanja** (1+2) | | **0** | **276.000** | **276.000** | **276.000** | **276.000** | **276.000** | **276.000** | **276.000** | **276.000** | **276.000** | **276.000** |  |
| 3. Trošak održavanja | |  | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |  |
| 4. Trošak energije | |  | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  |
| 5. Trošak vanjskih usluga | |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |
| 6. Trošak plaća | |  | 900.000 | 910.000 | 920.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 |  |
| 7. Trošak amortizacije | |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |  |
| **B. Rashodi poslovanja** (3 +4 +5 +6 +7 +8) | | **0** | **1.130.000** | **1.141.000** | **1.152.000** | **1.163.000** | **1.164.000** | **1.165.000** | **1.165.000** | **1.165.000** | **1.165.000** | **1.165.000** |  |
| **C. Dobit/gubitak** [A-B] | | **0** | **-854.000** | **-865.000** | **-876.000** | **-887.000** | **-888.000** | **-889.000** | **-889.000** | **-889.000** | **-889.000** | **-889.000** |  |
| **D. Ulaganje u materijalnu imovinu** | | 7.682.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E. Ulaganje u obrtna sredstva** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **F. Ukupna kapitalna ulaganja** [D + E] | | **7.682.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK*** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Stavka** | | **Godina** | | | | | | | | | | |  |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| **I. Dobit/gubitak** | | 0 | -854.000 | -865.000 | -876.000 | -887.000 | -888.000 | -889.000 | -889.000 | -889.000 | -889.000 | -889.000 |  |
| **II. Trošak amortizacije** | | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |  |
| **III. Ukupna kapitalna ulaganja** | | 7.682.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **IV. Novčani tok** [I + II - III] | | -7.682.000 | -754.000 | -765.000 | -776.000 | -787.000 | -788.000 | -789.000 | -789.000 | -789.000 | -789.000 | -789.000 |  |
| **V. Ostatak vrijednosti projekta** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-1167912,74** |  |
| **VI. Diskontni faktor** | | **1** | **0,9615** | **0,9246** | **0,8890** | **0,8548** | **0,8219** | **0,7903** | **0,7599** | **0,7307** | **0,7026** | **0,6756** |  |
| **VII. Diskontirani novčani tok** [(IV + V) x VI] | | -7682000,0 | -725000,0 | -707285,5 | -689861,2 | -672730,9 | -647678,6 | -623558,2 | -599575,2 | -576514,6 | -554340,9 | -1322020,1 |  |
| **VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV)** [suma diskontiranog novčanog toka] | |  | | | | | | | | | | -14.800.565,09 |  |
| **IX. NSV u odnosu na ulaganje** (VIII / suma III) | |  | | | | | | | | | | **-1,93** |  |
| **X. Ukupan iznos umanjenja potpore** | | | | | | | | | | | | **0,00** |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **diskontna stopa** | **4,00%** |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***UPUTE:*** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| \* zbog automatiziranog izračuna diskontiranog neto prihoda, potrebno je popuniti samo bijela polja | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| \*\* unesite prihode i rashode poslovanja temeljene na stalnim cijenama, a sukladno ostvarivim godišnjim kapacitetima | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| \*\*\* nulta godina je godina provedbe ulaganja; u odgovarajuće ćelije unesite ukupan iznos planiranog ulaganja | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| \*\*\*\* nazivi stavaka prihoda i rashoda se mogu mijenjati zavisno od planiranog ulaganja | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sukladno odredbama članka 61., stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013., ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod kojeg projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-A** **ILI S PLANOM RAZVOJA JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**

*(Navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske ili iz Plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa* *strateškim razvojnim dokumentom JLS, lokalnom razvojnom strategijom (LRS) odabranog LAG-a ili Planom razvoja županije, obrazložiti usklađenost projekta s ciljem/prioritetom, navesti broj poglavlja/stranice u kojem/kojoj se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti gdje je strateški razvojni dokument/LRS/Plan razvoja županije objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu, navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument/Plan razvoja usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu*;*.)*

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA KARLOVCA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2020. GODINE (Glasnik Grada Karlovca 11/13 (str 101/147) , poveznica <https://www.karlovac.hr//UserDocsImages/dokumenti/Clanci/StrategijarazvojaGradaKarlovcazarazdobljeod2013do2020godine.pdf>

O D L U K A o prihvaćanju Strategije razvoja Grada Karlovca za razdoblje od 2013. do 2020. godine (GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/13-01/10 URBROJ: 2133/01-01/04-13-3 Karlovac, 19. prosinac 2013. godine) poveznica https://www.karlovac.hr/UserDocsImages//dokumenti/Stranice//ggk11-2013.pdf

Cilj 2 Poboljšanje kvalitete života,

P3 - Razvoj društvene i socijalne infrastrukture i usluga,

M1*-*UnapreĊenje kapaciteta, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja

Cilj mjere - Poboljšati uvjete za ostvarivanje prava i kvalitete žvljenja djece kroz raznolikost programa i usluga za djecu i mlade, kao i roditelje u odgojno-obrazovnim ustanovama. Pridonijeti podizanju kvalitete odgoja i obrazovanja u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. Pridonijeti razvoju predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja te jaĉanju postojećih i stvaranju novih ustanova u procesu osuvremenjivanja odgojno- obrazovnih programa. Potaknuti opću razinu svijesti o potrebi ulaganja u odgoj i obrazovanje te ga uĉiniti dostupnim. Stvoriti pretpostavke za cjelovit razvoj djece u skladu s mogućnostima, potrebama i interesima djeteta uz potporu struĉnjaka i institucija za ostvarivanje prava djece. Stvarati preduvjete za dostizanje standarda nacionalnog i europskog obrazovnog sustava.

**11. USKLAĐENOST PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

*(za projekte građenja za koje nije ishođena građevinska dozvola obrazložiti usklađenost projekta s prostornim planom JLS pozivajući se na odgovarajuće članke, stavke i točke tekstualnog dijela Prostornog plana JLS te na grafičke dijelove Prostornog plana, navesti naziv i stranice Prostornog plana JLS u kojima je dozvoljena provedba takvog zahvata u prostoru, navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom.*

N/P

**12. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ NAMJENI PROJEKTA TE DOSTUPNOSTI PREDMETA ULAGANJA POJEDINCIMA, LOKALNOM STANOVNIŠTVU I INTERESNIM SKUPINAMA**

*Pojašnjenje:*

*- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1*

*- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da je projekt namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i da će planirano ulaganje nakon stavljanja u funkciju biti dostupno pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama.*

*- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta.*

*- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.*

**Izjava**

kojom potvrđujem da je projekt namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i da će planirano ulaganje nakon stavljanja u funkciju biti dostupno pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama:

* djeca predškolske dobi u naselju Mahično i ostalim naseljima na sjevernom dijelu administrativnog područja Grada Karlovca (naselja Tuškani, Zagraj, Vukoder, Priselci, Zadobarje i Vodostaj). Prosječno je na navedenom području u dobi 0-7 godina oko 150 djece.
* djeca iz naselja na teritorijanom području grada Ozlja i Zagrebačke županije iz naselja koj a gravitiraju prema projektnom području i koja graniče s administrativnim područjem grada Karlovca na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu (prosječno 50 djece iz naselja Zorkovac, Gornje Pokupje, Levkušje i dr.) ,
* roditelji djece predškolske dobi i članovi obitelji (prosječno 200 obitelji), ,
* 6 novozaposlenih odgajatelja/ica i ostalo osoblje zaposleni u novoj zgradi dječjeg vrtića.

Datum: Potpis i pečat:

10.09.2021. gradonačelnik

Damir Mandić, dipl. teol.