| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: …….

URBROJ: ……

Karlovac, …….

P r i j e d l o g !

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 9/2021 – potpuni tekst), članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 9. Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini („Glasnik Grada Karlovca“ br. 17/20, 8/21 i 17/21) Gradsko vijeće Grada Karlovca na     sjednici održanoj dana      2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini koje je sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Glasniku Grada Karlovca“ zajedno s Izvješćem iz toč. I. ovog Zaključka.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl. ing. šumarstva

DOSTAVITI:

- Ured gradonačelnika, ovdje

- Upravni odjel za proračun i financije, ovdje

- Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša, ovdje

- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, ovdje

- Upravi odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, ovdje

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

- Predsjednik Gradskog vijeća, ovdje

- Dokumentacija

- Glasnik Grada Karlovca

- Zapisnik

- Pismohrana

OBRAZLOŽENJE

Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini („Glasnik Grada Karlovca“ br. 17/20, 8/21 i 17/2, dalje u tekstu: Program) sadrži procjenu troškova građenja (izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, građenje, provedba stručnog nadzora i dr.) komunalne infrastrukture na području grada Karlovca u 2021. godini odvojeno za svaku građevinu i ukupno te odvojeno prema izvoru njihova financiranja, kao i opis planiranih projekata.

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) propisana je obveza gradonačelnika na podnošenje izvješća predstavničkom tijelu o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu, a koje se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna.

Slijedom navedene obveze, ovim Izvješćem daje se iskaz utrošenih sredstva i kratki opis pojedinih ostvarenih aktivnosti, a sve u cilju cjelovitog prikaza izvršenja, odnosno realizacije Programa.

Program je tijekom 2021. godine, sukladno izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca, doživio određene izmjene te su konačno planirana sredstva u Programu iznosila 41.315.747,00 kuna, od čega je realizirano 18.732.539,24 kuna, odnosno 45,34 %.

Sredstva namijenjena za početak izgradnje i/ili rekonstrukcije komunalne infrastrukture prometnica (oborinska odvodnja, nogostupi, javna rasvjeta i dr.) u većem broju naselja Grada Karlovca u kojima se provodi EU- projekt „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa“ – tzv. Karlovac II (nositelj tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o.) ostala su najvećim dijelom nerealizirana. Naime, financijska sredstva su se planirala sukladno očekivanoj dinamici provedbe postupaka javne nabave za odabir izvođača radova i pratećih usluga. Obzirom da su postupci javne nabave za grupe radova 1, 2, 3 i 5 provedeni polovicom 2021. godine (radovi započeli krajem godine, a zbog položaja instalacija prvo se izvode radovi na sanitarnoj kanalizaciji investirora Vodovoda i kanalizacije d.o.o. ), dok je za grupu radova 4 postupak javne nabave morao biti ponovljen, nije ostvarena prethodno planirana dinamika radova. Također zbog ponovljenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji parkirališta ŠSD Mladost, nisu realizirana osigurana sredstva, ali su ista u Proračuna za 2022. godinu planirana kao višak prihoda za istu namjenu. Planirana financijska sredstva za radove na rekonstrukciji Ulice M. Nemičića ostvarena su tek u iznosu od 65.045,32 kuna (2,77 %) budući da su radovi započeli krajem 2021. godine, odnosno njihovo izvođenje je i početno planirano kroz dvije godine (2021/2022. godina). Unutar projekata asfaltiranja makadam prometnica, nisu utrošena osigurana sredstva za sanaciji prometnice Priselci Donji 004 jer su u postupku javne nabave za odabir izvođača radova sve pristigle ponude bile iznad procijenjene vrijednosti. Radovi na sanaciji (asfaltiranju) ove nerazvrstane prometnice planirani su u Proračunu za 2022. godinu. Financijska sredstva koja su bila planirana za rješavanje imovinsko pravnih odnosa ostala su unutar pojedinih projekta nerealizirana (autobusno ugibalište Mala Švarča, klizište Furači, Manjerović i Suci, i dr.) zbog potrebe izmjene i dopune projektne dokumentacije, zbog postupaka reambulacije i sl.

Zbog prethodno navedenog (projekti Karlovac II, parkiralište ŠSD Mladost, rekonstrukcija Ulice M. Nemičića, asfaltiranje makadam prometnice Priselci Donji 004, djelomično riješeni imovinsko pravni odnosi), postotak realizacije cjelokupnog Programa iznosi tek 45,34 % iako je velika većina svih ostalih projekata i aktivnosti realizirana u postotku većem od 90 %.

Za realizaciju projekata unutar ovog Programa bili su zaduženi Upravni odjel za komunalno gospodarstvo (projekti asfaltiranja makadam prometnica), Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom (u dijelu rješavanja imovinsko pravnih odnosa) te Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša (u odnosu na sve ostale projekte/aktivnosti).

Slijedom prethodno navedenog, predlažemo Gradskom vijeću Grada Karlovca prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa  građenja komunalne infrastrukture  u 2021. godini.

U Karlovcu, 4. ožujka 2022. godine

Pročelnica Upravnog odjela za

gradnju i zaštitu okoliša

dr.sc. Ana Hranilović Trubić, dipl.ing.građ.

U privitku:

- Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I

ZAŠTITU OKOLIŠA

Karlovac, 4. ožujka 2022.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članku 9. Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini („Glasnik Grada Karlovca“ br. 17/20, 8/21 i 17/21, dalje u tekstu: Program), podnosi se Izvješće o izvršenju Programa kojim se daje prikaz izvršenih rashoda građenja (obuhvaća troškove izrade projektne dokumentacije, rješavanja imovinsko pravnih odnosa, građenje, provedbe stručnog nadzora i dr.) komunalne infrastrukture na području grada Karlovca u 2021. godini. Rashodi građenja (uz iskaz izvora njihova financiranja) iskazani su odvojeno za svaku građevinu i ukupno.

Sveukupno procijenjeni troškovi građenja građevina komunalne infrastrukture unutar ovog Programa planirani su u ukupnom iznosu od 41.315.747,00 kuna, od čega su realizirani troškovi/rashodi (radovi, usluge i dr.) u ukupnom iznosu od 18.732.539,24 kuna.

Sukladno primjenjivim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Programom je planirano građenje komunalne infrastrukture na području grada Karlovca za:

- Građevine komunalne infrastrukture koje su se planirale graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, odnosno u uređenim dijelovima građevinskog područja – procijenjeni troškovi planirani su u ukupnom iznosu od 9.231.603,00 kuna, od čega je realizirano 4.563.455,03 kuna.

- Građevine komunalne infrastrukture koje su se planirale graditi izvan građevinskog područja - procijenjeni troškovi planirani su u ukupnom iznosu od 237.500,00 kuna, od čega je realizirano 0,00  kuna.

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se planirale rekonstruirati i način njihove rekonstrukcije – procijenjeni troškovi planirani su u ukupnom iznosu od 31.846.644,00 kuna, od čega je realizirano 14.169.084,21 kuna.

I.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE PLANIRALE GRADITI  U GRAĐEVINSKOM PODRUČJU, odnose se na sljedeće projekte:

3.2. PARKIRALIŠTE ŠSD MLADOST - projekt obuhvaća izgradnju parkirališta s pratećom infrastrukturom  na mjestu sadašnjeg makadamskog parkirališta preko puta Gimnazije. Na području zahvata predviđeno je 56 parkirališnih mjesta od čega su 3 parkirališna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti te 2 parkirališna mjesta s punionicama za električna vozila, a uredit će se i skulpturalni park tematski vezan na Nikolu Teslu. Planirani iznos financijskih sredstava ostao je u 2021. godini u cijelosti nerealiziran iz razloga što su ponovljeni postupci javne nabave te nije došlo do zaključenja ugovora za izvođenje radova, odnosno nisu započeli predmetni radovi.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 4.300.000,00 | 0,00 | Višak prihoda – opći prihodi | 1.099.900,00 | 0,00 |
| Usluga stručnog nadzora | 79.000,00 | 0,00 | Pomoći iz županijskog proračuna | 3.300.000,00 | 0,00 |
| Usluga koordinatora II | 20.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Rashodi za usluge- promidžba i vidljivost | 900,00 | 0,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 4.399.900,00 | 0,00 |  | 4.399.900,00 | 0,00 |

3.3. PARKIRALIŠTE KRALJA ZVONIMIRA – sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta s javnom rasvjetom, oborinskom odvodnjom,  pješačkim stazama i hortikulturnim uređenjem u Ulici kralja Zvonimira, a kojima će se povećati broj nedostajućih parkirališnih mjesta u gradskoj četvrti Grabrik.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 50.000,00 | 49.750,00 | Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 49.750,00 |
| UKUPNO | 50.000,00 | 49.750,00 |  | 50.000,00 | 49.750,00 |

3.4. PARKIRALIŠTE GROBLJA VELIKA ŠVARČA – u skladu s Urbanističkim planom uređenja „Groblje Velika Švarča“ (GGK br. 15/21), u 2021. godini započela je izrada projektne dokumentacije za izgradnju budućeg parkirališta (uključujući prilaznu prometnicu, pješačku stazu, potpornog zida, kolnih prilaza kućama i crkvi) na navedenom groblju. Sredstva su tek djelomično realizirana, obzirom da se usluga izrade projektne dokumentacije plaća prema ugovorenim fazama.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 50.000,00 | 13.650,00 | Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 13.650,00 |
| UKUPNO | 50.000,00 | 13.650,00 |  | 50.000,00 | 13.650,00 |

3.6. IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA MALA ŠVARČA – u drugoj polovici 2021. godini dovršeni su radovi na izgradnji dječjeg igrališta u naselju Mala Švarča (radovi započeli u kolovozu 2020. godine). Na prostoru igrališta formirane su tri zone: komunikacija, prostor dječjeg igrališta i prostor rekreativnog igrališta s pratećom infrastrukturom. Dječje igralište opremljeno je klupama i različitim spravama za igru, dok je prostor rekreativnog igrališta opremljen za mali nogomet i košarku. Između dječjeg i rekreativnog igrališta postavljen je rasvjetni stup sa šest rasvjetnih tijela. Od kolnog ulaza na parcelu do prostora ispred pomoćne zgrade uređen je kolni prilaz s  pet parkirališnih mjesta, a pješačka staza izvedena je od ulaza na parcelu do ulaza na igralište. Parcela je opremljena  elementima urbane opreme te  je zasađeno ukrasno grmlje.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 464.703,00 | 462.501,74 | Opći prihodi i primici | 364.250,00 | 364.250,05 |
| Usluga stručnog nadzora | 17.000,00 | 19.196,67 | Višak prihoda – opći prihodi | 117.453,00 | 117.448,36 |
| UKUPNO | 481.703,00 | 481.698,41 |  | 481.703,00 | 481.698,41 |

3.8. JAVNA RASVJETA PRILAZ KOZJAČI – realiziran iznos financijskih sredstava utrošen je za gradnju javne rasvjete u ulici Prilaz Kozjači uz nerazvrstane ceste NC Prilaz Kozjači i NC Prilaz Kozjači. U okviru radova postavljeno je deset novih svjetiljki na čeličnim stupovima koje su integrirane u postojeći sustav javne rasvjete grada Karlovca.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 193.000,00 | 185.907,50 | Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 189.657,50 |
| Usluga stručnog nadzora | 7.000,00 | 3.750,00 | Prihodi od prodaje zemljiša | 20.000,00 | 15.600,00 |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 20.000,00 | 15.600,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 220.000,00 | 205.257,50 |  | 220.000,00 | 205.257,50 |

3.9. IZGRADNJA GROBLJA HRNETIĆ - u jesen 2021. godini u cijelosti su dovršeni radovi (započeli u listopadu 2020. godine) na izgradnji dijela groblja Hrnetić kojim su formirana dva nova grobna polja (izgrađeno ukupno 371 grobnih mjesta, od čega 44 jednostruka i 327 dvostrukih) s glavnim stazama, potpornim zidom i ogradom. Unutar zelenog pojasa postavljen je centralni križ, a prostor oko križa opločen je betonskim opločnicima. Izgrađena je i javna rasvjeta groblja te postavljena slavina za opskrbu vodom. Prostor groblja je hortikulturno uređen i opremljen urbanom opremom.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 2.140.000,00 | 2.145.306,27 | Višak prihoda – opći prihodi | 2.190.000,00 | 2.182.806,27 |
| Usluga stručnog nadzora | 50.000,00 | 37.500,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 2.190.000,00 | 2.182.806,27 |  | 2.190.000,00 | 2.182.806,27 |

3.10. IZGRADNJA MRTVAČNICE TUŠILOVIĆ – radovi na izgradnji mrtvačnice uz postojeće groblje Tušilović, koji su započeli u kolovozu 2020. godine, dovršeni su krajem 2021. godine. U zgradi su izvedene prostorije za smještaj rodbine i svećenika, sanitarije s predprostorom, dio sa servisnim prostorima te je centralno smještena oproštajna dvorana. Pristup svim prostorima izveden je sa natkrivenog trijema, a na sjevero-istočnoj strani građevine izveden je zvonik. Ostatak građevne čestice je ozelenjen, a uz mrtvačnicu je izgrađeno parkiralište s desetak parkirališnih mjesta te pješačke staze.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 1.390.000,00 | 1.331.795,35 | Višak prihoda – opći prihodi | 1.430.000,00 | 1.355.082,85 |
| Usluga stručnog nadzora | 40.000,00 | 23.287,50 |  |  |  |
| UKUPNO | 1.430.000,00 | 1.355.082,85 |  | 1.430.000,00 | 1.355.082,85 |

3.11. ODVODNJA GRABRIK – prema planiranom, realiziran iznos sredstava utrošen je za provedbu prethodnih istražnih radova i izradu geotehničkog elaborata, kao i za izradu projektne dokumentacije u svrhu rješavanja odvodnje oborinskih voda s područja javne površine u gradskoj četvrti Grabrik (na kč.br. 1981/1 k.o. Karlovac II).

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 88.000,00 | 87.250,00 | Opći prihodi i primici | 88.000,00 | 87.250,00 |
| UKUPNO | 88.000,00 | 87.250,00 |  | 88.000,00 | 87.250,00 |

3.12. GROBLJE JAMADOL – sredstva su utrošena za izradu dijela projektne dokumentacije za gradnju novog grobnog polja sa grobnim stazama kojim će se izgraditi prostor za 119 dvostrukih i 13 jednostrukih grobnih mjesta. Unutar grobnog polja predviđeno je postavljanje česme za opskrbu vodom i prostor za postavljanje kontejnera za odlaganje otpada. Sredstva su tek djelomično realizirana, obzirom da se usluga izrade projektne dokumentacije plaća prema ugovorenim fazama.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 60.000,00 | 21.085,00 | Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 21.085,00 |
| UKUPNO | 60.000,00 | 21.085,00 |  | 60.000,00 | 21.085,00 |

3.13. MALA ŠVARČA UGIBALIŠTE – predmet budućeg zahvata u prostoru je izgradnja dva para autobusnih ugibališta u Ulici Mala Švarča - od Ulice dr. Slavka Rozgaj do Ulice Logorište u Karlovcu, a radi povećanja sigurnosti prometa vozila i pješaka. U 2021. godini planirana su sredstva za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu zahvata. Zbog postupka reambulacije u k.o. Mala Švarča, rješavanje imovinsko pravnih odnosa pokrenuto je tek polovicom prosinca 2021. godine te su osigurana financijska sredstva ostala nerealizirana.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 95.000,00 | 0,00 | Prihodi od prodaje zemljišta | 95.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 95.000,00 | 0,00 |  | 95.000,00 | 0,00 |

3.14. PROMETNICA POSLOVNA ZONA SELCE – u 2021. godini sredstva su utrošena za izradu idejnog projekta za gradnja prometnice u poslovnoj zoni Selce koja će biti za dvosmjerni promet s oborinskom odvodnjom, DTK kanalizacijom i javnom rasvjetom na više katastarskih čestica u k.o. Karlovac I.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 117.000,00 | 116.875,00 | Opći prihodi i primici | 117.000,00 | 116.875,00 |
| UKUPNO | 117.000,00 | 116.875,00 |  | 117.000,00 | 116.875,00 |

3.15. NOGOMETNO IGRALIŠTE NA TURNJU – u 2021. godini  sredstva su utrošena za izradu idejnog projekta za gradnju nogometnog igrališta s pratećim sadržajima. Igralište će biti ukupnih dimenzija 104,00 m x 74,00 m, a prateći sadržaji se sastoje od tribine za 150 do 200 gledatelja, parkirališta, kućice za snimanje i zgrade klupskih prostorija u kojoj su smještene svlačionice, sanitarni čvorovi, uredske prostorije, kotlovnica i prostor za oružara.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 50.000,00 | 50.000,00 | Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 |
| UKUPNO | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 50.000,00 |

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE PLANIRALE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA, odnose se na sljedeći projekt:

4.1. SANACIJA KANALA SAJEVAC – za potrebe radova na izgradnji kanala oborinske odvodnje dijela pritoka potoka Sajevac u naselju Turanj kroz postojeće korito u slivu dužine 1,55 km, prethodno je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose unutar obuhvata zahvata, a isto se planiralo u 2021. godini. Obzirom da su postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa (osnivanje služnosti, kupnja zemljišta – potpuno izvlaštenje) pokrenuti u drugoj polovici 2021. godine, osigurana sredstva nisu realizirano, odnosno utrošit će se u 2022. godini.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Kupnja zemljišta | 171.000,00 | 0,00 | Prihodi od prodaje zemljišta | 237.000,00 | 0,00 |
| Naknada za služnost | 66.500,00 | 0,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 237.500,00 | 0,00 |  | 237.500,00 | 0,00 |

III. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE PLANIRALE REKONSTRUIRATI I NAČIN NJIHOVE REKONSTRUKCIJE, odnose se na sljedeće projekte:

5.1. KARLOVAC II – MALA ŠVARČA - projekt obuhvaća rekonstrukciju ulice Mala Švarča od raskrižja kod tvrtke ''Kelteks'' do raskrižja u Logorištu u Karlovcu (proširenje i izgradnja dodatne komunalne  infrastrukture - izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa, izgradnja DTK.

Sredstva su se planirala sukladno očekivanoj dinamici provedbe postupaka javne nabave za odabir izvođača radova i pratećih usluga, ali obzirom da postupak javne nabave nije bio završen u 2021. godini nije došlo do zaključenja ugovora za izvođenje radova, odnosno radovi nisu ni započeli.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 2.566.780,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici | 1.349.391,00 | 0,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 55.450,00 | 0,00 | Doprinos za šume | 700.000,00 | 0,00 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 11.720,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 588.609,00 | 0,00 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 4.050,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| UKUPNO | 2.638.000,00 | 0,00 |  | 2.638.000,00 | 0,00 |

5.2. KARLOVAC II – JAMADOLSKA – projekt obuhvaća rekonstrukciju Jamadolske ulice u naselju Jamadol (proširenje i izgradnja dodatne komunalne infrastrukture - izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa, izgradnja DTK).

Radovi izgradnje oborinskog sustava vršeni su sukladno planiranoj dinamici svih predviđenih radova. Položaji instalacija definirali su izvođenje radova prvo sanitarne odvodnje (investitora Vodovod i kanalizacija d.o.o.), zbog čega je izveden tek manji dio radova u odnosu na koje je investitor Grad Karlovac.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 5.178.551,00 | 1.039.328,23 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 2.313.278,00 | 0,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 116.560,00 | 58.493,85 | Primici od zaduživanja | 1.364.620,00 | 306.627,65 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 22.580,00 | 11.120,54 | Višak prihoda iz prethodne godine – komunalni doprinos | 807.194,00 | 807.194,01 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 10.730,00 | 4.879,04 | Opći prihodi i primici | 843.329,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 5.328.421,00 | 1.113.821,66 |  | 5.328.421,00 | 1.113.821,66 |

5.3. KARLOVAC II – BOHINJSKA, SKADARSKA – projekt obuhvaća izgradnju oborinske odvodnje u naselju, odnosno središnjeg oborinskog odvodnog sustava- Bohinjska ul., Skadarska ul., Bledska ul., Dorjanska ul., Ohridska ul.

Nakon dovršetka postupka javne nabave, ugovor s odabranim izvođačem radova zaključen je u rujnu 2021. godine te se s radovima započelo u siječnju 2022 godine. Dinamika radova ovisila je o položajima druge infrastrukture te se tek nakon izvedene sanitarne odvodnje pristupilo radovima investicija Grada Karlovca, zbog čega osigurana financijska sredstva nisu realizirana.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 569.765,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – šumski doprinos | 586.245,00 | 0,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 12.820,00 | 0,00 |  |  |  |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 2.480,00 | 0,00 |  |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 1.180,00 | 0,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 586.245,00 | 0,00 |  | 586.245,00 | 0,00 |

5.4. KARLOVAC II – BAŠČINSKA – projekt obuhvaća rekonstrukciju Baščinske ceste u naselju Švarča od Triglavske ulice na zapadu do ulice Mostanje na istoku (proširenje i izgradnja dodatne komunalne  infrastrukture – izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa, izgradnja DTK).

Osigurana financijska sredstva u 2021. godini nisu realizirana budući da se na predmetnoj lokaciji prvo izvode kanali sanitarne odvodnje (investitora Vodovod i kanalizacija d.o.o.), dok radovi u odnosu na koje je investitor Grad Karlovac slijede u 2022. godini.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 1.469.300,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 1.500.000,00 | 0,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 23.620,00 | 0,00 |  |  |  |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 4.500,00 | 0,00 |  |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 2.580,00 | 0,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 1.500.000,00 | 0,00 |  | 1.500.000,00 | 0,00 |

5.5. KARLOVAC II – TRIGLAVSKA – projekt obuhvaća rekonstrukciju Triglavske ulice u naselju Švarča - od Baščinske ceste na sjeveru do k.č. 4065/2,  k.o. Karlovac II na jugu (proširenje i izgradnja dodatne komunalne  infrastrukture - EE, izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa, izgradnja DTK).

Osigurana financijska sredstva u 2021. godini nisu realizirana budući da se na predmetnoj lokaciji prvo izvode kanali sanitarne odvodnje (investitora Vodovod i kanalizacija d.o.o.), dok radovi u odnosu na koje je investitor Grad Karlovac slijede u 2022. godini.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 1.738.850,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 1.452.258,00 | 0,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 27.970,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici | 322.952,00 | 0,00 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 5.330,00 | 0,00 |  |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 3.060,00 | 0,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 1.775.210,00 | 0,00 |  | 1.775.210,00 | 0,00 |

5.6. KARLOVAC II – DONJA ŠVARČA – projekt obuhvaća rekonstrukciju prometnice i gradnju nogostupa, oborinske odvodnje, DTK kanalizacije i javne rasvjete ulice Donja Švarča, kao i izgradnju oborinske kanalizacije u naselju Donja Švarča.

Osigurana financijska sredstva u 2021. godini nisu realizirana budući da se na predmetnoj lokaciji prvo izvode kanali sanitarne odvodnje (investitora Vodovod i kanalizacija d.o.o.), dok radovi u odnosu na koje je investitor Grad Karlovac slijede u 2022. godini.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 839.764,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 857.314,00 | 0,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 13.500,00 | 0,00 |  |  |  |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 2.570,00 | 0,00 |  |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 1.480,00 | 0,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 857.314,00 | 0,00 |  | 857.314,00 | 0,00 |

5.7. KARLOVAC II – DREŽNIK – projekt obuhvaća rekonstrukciju prometnice i gradnju nogostupa, oborinske odvodnje, DTK instalacija i javne rasvjete Sušačke ulice i dijela ulice Drežnik.

Osigurana financijska sredstva u 2021. godini nisu realizirana budući da se na predmetnoj lokaciji prvo izvode kanali sanitarne odvodnje (investitora Vodovod i kanalizacija d.o.o.), dok radovi u odnosu na koje je investitor Grad Karlovac slijede u 2022. godini.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 988.443,00 | 0,00 | Primici od zaduživanja | 512.644,00 | 0,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 20.710,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 501.819,00 | 0,00 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 3.040,00 | 0,00 |  |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 2.270,00 | 0,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 1.014.463,00 | 0,00 |  | 1.014.463,00 | 0,00 |

5.8. KARLOVAC II – ZVIJEZDA– projekt obuhvaća rekonstrukciju i uređenje prometnih površina unutar Zvijezde (zahvati: EE, vrelovod, hortikultura, urbana oprema, plinovod, parterno uređenje, izgradnja DTK).

Sredstva su se planirala sukladno očekivanoj dinamici provedbe postupaka javne nabave za odabir izvođača radova i pratećih usluga, ali obzirom da postupak javne nabave nije bio završen u 2021. godini nije došlo do zaključenja ugovora za izvođenje radova, odnosno radovi nisu ni započeli.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 1.734.991,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 1.783.131,00 | 0,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 37.490,00 | 0,00 |  |  |  |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 7.920,00 | 0,00 |  |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 2.730,00 | 0,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 1.783.131,00 | 0,00 |  | 1.783.131,00 | 0,00 |

5.9. REKONSTRUKCIJA ULICA STANKA VRAZA I JANA MASARYKA – realizirana sredstva utrošena su za rješavanje imovinsko pravnih odnosa i radove (uključujući i usluge stručnog nadzora) na rekonstrukciji, odnosno uređenju Ulica S. Vraza i J. Masaryka na Baniji.

Izvršeni su radovi na rekonstrukciji prometnih površina dijela Ulice S. Vraza (ukupne dužine cca 400 m) koja je provodena u gabaritima postojeće ceste. Kolnik se sastoji od dva vozna traka, dodana je pješačka staza širine koja se nalazi s lijeve strane kolnika u dužini cijele trase te je izgrađeno 59 parkirališnih mjesta. Izvedena je i javna rasvjeta ekonomičnim visokoefikasnim LED izvorima svjetlosti.

U okviru projekta rekonstrukcije Ulice J. Masaryka, izgrađen je nastavak slijepog odvojka ove ulice (u dužini zahvata cca 30 m) s kojeg je omogućen prilaz stambenim zgradama na k. č. br. 2487/3 i 2487/2.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 56.130,00 | 56.129,36 | Prihodi od prodaje zemljišta | 56.130,00 | 56.129,36 |
| Radovi na rekonstrukciji | 3.355.000,00 | 3.162.361,64 | Komunalna naknada | 470.000,00 | 284.086,77 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 100.000,00 | 29.215,44 | Komunalni doprinos | 3.000.000,00 | 2.907.490,31 |
| Usluga koordinatora II | 15.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 3.526.130,00 | 3.247.706,44 |  | 3.526.130,00 | 3.247.706,44 |

5.10. REKONSTRUKCIJA ULICE M. NEMIČIĆA – realizirana sredstva utrošena su za rješavanje imovinsko pravnih odnosa i radove (uključujući i uslugu stručnog nadzora) koji su započeli  u jesen 2021. godine, a planiraju se dovršiti do sredine 2022. godine. Rekonstrukcija obuhvaća dio Ulice M. Nemičića, od raskrižja s Ulicom A. Hebranga do raskrižja s Ulicom donja Švarča, u dužini od 234 m. Kolnik će se rekonstruirati s izvedbom pješačke staze, na svim pješačkim prijelazima upustit će se nogostup i izraditi pješačke rampe za osobe s posebnim potrebama, izvest će se radovi na uličnoj rasvjeti, a rekonstruirat će se i navedena raskrižja. Izvode se i radovi na komunalnoj infrastrukturi namijenjenoj opskrbi pitkom vodom i kanalizaciji - investitor tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 47.530,00 | 47.523,95 | Prihodi od prodaje zemljišta | 47.530,00 | 47.523,95 |
| Radovi na rekonstrukciji | 2.300.000,00 | 55.302,19 | Opći prihodi i primici | 729.678,00 | 9.743,13 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 40.000,00 | 9.743,13 | Naknada za koncesije | 100.000,00 | 55.302,19 |
| Usluga koordinatora II | 10.000,00 | 0,00 | Pomoći iz državnog proračuna - ostalo | 1.520.322,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 2.397.530,00 | 112.569,27 |  | 2.397.530,00 | 112.569,27 |

5.11. REKONSTRUKCIJA ULICE NASELJE M. MARULIĆA – iznos od 2.500,00 kuna utrošen je za izradu troškovnika, dok su ostala sredstva utrošena za radove na rekonstrukciji, kao i za pripadajuće usluge stručnog nadzora. Rekonstrukcija/uređenje ulice Naselje M. Marulića izvedeno je od Mačekove ulice u dužini od cca 240 m na način da su izgrađene pješačke staze – nogostupi, parkirališta za osobna vozila te ulična rasvjeta. Rekonstruirana ulica namijenjena je za obostrani promet, izvedena je u širini 6 m. Prostor je hortikulturno uređen i postavljena je komunalna oprema (klupe, spremnici za komunalni otpad, košare za otpad i dr.).

Također su izvedeni radovi na komunalnoj infrastrukturi vodoopskrbe i sanitarne odvodnje (investitora Vodovod i kanalizacija d.o.o.), kao i na zamjeni cjevovoda postojeće dionice vrelovoda (investitora Gradska toplana d.o.o.).

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500,00 | 2.500,00 | Opći prihodi i primici | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Radovi na rekonstrukciji | 2.513.000,00 | 2.503.273,90 | Prihodi za posebne namjene - ostalo | 160.000,00 | 142.138,72 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 70.000,00 | 59.955,07 | Komunalna naknada | 2.440.000,00 | 2.437.340,25 |
| Usluga koordinatora II | 17.000,00 | 16.250,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 2.602.500,00 | 2.581.978,97 |  | 2.602.500,00 | 2.581.978,97 |

5.12. REKONSTRUKCIJA SPLITSKE ULICE – izgradnja nogostupa – rekonstrukcija Splitske ulice izvedena je na način da je izgrađen nogostup sa sjeverne strane prometnice u dužini od cca 600 m. Nogostup je širine od 1,50 m do 3,00 m uz proširenje postojećeg kolnika na 5,50 m na mjestima gdje radi izgradnje nogostupa nije bilo moguće osigurati minimalnu širinu kolnika.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 887.625,00 | 818.329,92 | Komunalna naknada | 900.000,00 | 830.704,92 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 12.375,00 | 12.375,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 900.000,00 | 830.704,92 |  | 900.000,00 | 830.704,92 |

5.13. REKONSTRUKCIJA ŽUMBERAČKE ULICE – izgradnja nogostupa – u 2021. godini utrošena su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Žumberačkoj ulici radi veće sigurnosti svih sudionika u prometu.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 80.000,00 | 80.000,00 | Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 80.000,00 |
| UKUPNO | 80.000,00 | 80.000,00 |  | 80.000,00 | 80.000,00 |

5.15. SANACIJA KLIZIŠTA FURAČI (uz nerazvrstanu cestu Furači) - potrebno je sanirati klizište uz nerazvrstanu cestu Furači u mjesnom odboru Zagrad – Kalvarija – Vučjak. Ukupna dužina dionice buduće sanacije iznosi 65 metara. U 2021. godini planirano rješavanje imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu buduće sanacije nije realizirano iz razloga što je na lokacijsku dozvolu uložena žalba.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 19.000,00 | 0,00 | Prihodi od prodaje zemljišta | 19.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 19.000,00 | 0,00 |  | 19.000,00 | 0,00 |

5.16. SANACIJA KLIZIŠTA SV. ANA (uz nerazvrstanu cestu Kalvarija) – realiziran iznos financijskih sredstava utrošen je za radove i uslugu stručnog nadzora na sanaciji klizišta, a koja je izvedena bušenjem i izradom armirano betonskih pilota (jednostrano). Na pilote je izvedena armirano betonska konstrukcija. Ukupna dionica zahvata je dužine 65 metara s kompletnom izradom kolničke konstrukcije širine 4,5 metra s uključenom pješačkom stazom i elastičnom odbojnom ogradom. Projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih voda u iznosu od 649.497,64  kn.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na sanaciji | 2.220.000,00 | 2.099.232,18 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 1.682.000,00 | 1.531.859,53 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 80.000,00 | 82.124,99 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 618.000,00 | 649.497,64 |
| UKUPNO | 2.300.000,00 | 2.181.357,17 |  | 2.300.000,00 | 2.181.357,17 |

5.17. SANACIJA KLIZIŠTA MANJEROVIĆI – klizište se nalazi uz nerazvrstanu cestu NC 340920, Manjerovići 001, k.č.br. 1922 k.o. Utinja, te zahvaća spomenutu katastarsku česticu prometnice kao i nekoliko susjednih čestica uz cestu. U 2021. godini planiralo se rješavanje imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu buduće sanacije, ali isto nije realizirano jer je pokrenut postupak izmjene i dopune lokacijske dozvole.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 19.000,00 | 0,00 | Prihodi od prodaje zemljišta | 19.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 19.000,00 | 0,00 |  | 19.000,00 | 0,00 |

5.18. SANACIJA KLIZIŠTA SJENIČAK – klizište se nalazi uz nerazvrstanu cestu NC 318600, Gornji Sjeničak 001, k.č.br. 3008 k.o. Gornji Sjeničak, te zahvaća spomenutu katastarsku česticu ceste kao i nekoliko susjednih čestica uz cestu. U 2021. godini osigurana financijska sredstva utrošena su za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu buduće sanacije.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 4.700,00 | 4.692,00 | Prihodi od prodaje zemljišta | 4.700,00 | 4.692,00 |
| UKUPNO | 4.700,00 | 4.692,00 |  | 4.700,00 | 4.692,00 |

5.19. SANACIJA KLIZIŠTA SUCI – klizište se nalazi uz nerazvrstanu cestu NC Suci-001 na novoformiranoj k.č.br. 2163/2 k.o. Zadobarje. U 2021. godini planiralo se rješavanje imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu buduće sanacije, ali zbog potrebe proširenja obuhvata zahvata, pokrenut je postupaka izmjene i dopune lokacijske dozvole te osigurana sredstva nisu utrošena.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 66.500,00 | 0,00 | Prihodi od prodaje zemljišta | 66.500,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 66.500,00 | 0,00 |  | 66.500,00 | 0,00 |

5.20. SANACIJA KLIZIŠTA ZADOBARJE – klizište se nalazi uz nerazvrstanu cestu NC 314500 Zadobarje 002 na novoformiranoj k.č.br. 2161/5 k.o. Zadobarje. U 2021. godini osigurana financijska sredstva utrošena su za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu buduće sanacije.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 12.000,00 | 11.270,00 | Prihodi od prodaje zemljišta | 12.000,00 | 11.270,00 |
| UKUPNO | 12.000,00 | 11.270,00 |  | 12.000,00 | 11.270,00 |

5.21. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE DONJE POKUPLJE 016 – izvršena je sanacija postojeće makadamske prometnice u dužini od 120 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 124.000,00 | 123.618,85 | Komunalna naknada | 124.000,00 | 123.618,85 |
| UKUPNO | 124.000,00 | 123.618,85 |  | 124.000,00 | 123.618,85 |

5.22. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE POKUPSKA LUKA 006 – izvršena je sanacija postojeće makadamske prometnice u dužini od 470 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 436.000,00 | 435.840,50 | Komunalna naknada | 436.000,00 | 435.840,50 |
| UKUPNO | 436.000,00 | 435.840,50 |  | 436.000,00 | 435.840,50 |

5.23. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE TUŠILOVIĆ 005/006 – izvršena je sanacija postojeće makadamske prometnice u dužini od 270 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 265.000,00 | 264.807,19 | Komunalna naknada | 265.000,00 | 264.807,19 |
| UKUPNO | 265.000,00 | 264.807,19 |  | 265.000,00 | 264.807,19 |

5.24. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE GOLJAKI 007/011 – izvršena je sanacija postojeće makadamske prometnice u dužini od 380 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 305.500,00 | 305.254,50 | Komunalna naknada | 305.500,00 | 305.254,50 |
| UKUPNO | 305.500,00 | 305.254,50 |  | 305.500,00 | 305.254,50 |

5.25. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE PERINČIĆI 002 – izvršena je sanacija postojeće makadamske prometnice u dužini od 200 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 113.000,00 | 112.602,50 | Komunalna naknada | 113.000,00 | 112.602,50 |
| UKUPNO | 113.000,00 | 112.602,50 |  | 113.000,00 | 112.602,50 |

5.26. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE PRISELCI DONJI 004 – u 2021. godini bila je planirana sanacija postojeće makadamske prometnice u dužini od 1000 m koja (uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele, izrada nosivo habajućeg sloja asfalta). Osigurana sredstva nisu utrošena, odnosno sanacija nije izvršena iz razloga što su u postupku javne nabave za odabir izvođača radova pristigle ponude bile iznad procijenjene vrijednosti.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 250.000,00 | 0,00 | Komunalna naknada | 250.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 250.000,00 | 0,00 |  | 250.000,00 | 0,00 |

5.27. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE VUKMANIĆ 002 – izvršena je sanacija postojeće asfaltirane prometnice u dužini od 400 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 291.000,00 | 290.681,06 | Komunalna naknada | 291.000,00 | 290.681,06 |
| UKUPNO | 291.000,00 | 290.681,06 |  | 291.000,00 | 290.681,06 |

5.28. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE ŠKRTIĆI/CEROVAC 006 – izvršena je sanacija postojeće makadamske prometnice u dužini od 400 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 406.500,00 | 406.394,44 | Komunalna naknada | 406.500,00 | 406.394,44 |
| UKUPNO | 406.500,00 | 406.394,44 |  | 406.500,00 | 406.394,44 |

5.30. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE DONJA GAZA 001 – izvršena je sanacija postojeće makadamske prometnice u dužini od 320 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 35.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 0,00 |
| Radovi na rekonstrukciji | 300.000,00 | 287.413,00 | Komunalna naknada | 300.000,00 | 287.413,00 |
| UKUPNO | 335.000,00 | 287.413,00 |  | 335.000,00 | 287.413,00 |

5.31. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE BUKOVLJE – izvršena je sanacija postojeće makadamske prometnice u dužini od 880 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 30.000,00 | 29.312,50 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 29.312,50 |
| Radovi na rekonstrukciji | 500.000,00 | 436.091,25 | Komunalna naknada | 500.000,00 | 436.091,25 |
| UKUPNO | 530.000,00 | 465.403,75 |  | 530.000,00 | 465.403,75 |

5.32. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE SVETI FLORIJAN – izvršena je sanacija postojeće makadamske prometnice u dužini od 600 m koja obuhvaća uređenje sustava odvodnje, rješavanje prilaza na privatne parcele te izradu nosivo habajućeg sloja asfalta u debljini od 6 cm.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 371.000,00 | 370.869,74 | Komunalna naknada | 371.000,00 | 370.869,74 |
| UKUPNO | 371.000,00 | 370.869,74 |  | 371.000,00 | 370.869,74 |

5.34. PARKIRALIŠTE U VATROGASNOJ ULICI – planirana sredstva utrošena su za radove i uslugu stručnog nadzora na izgradnji dodatne komunalne infrastrukture - javne rasvjete na parkiralištu južno od Vatrogasnog doma, između Vatrogasne ceste i autogaraže Hrvatskog telekoma.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 328.250,00 | 345.536,25 | Opći prihodi i primici | 355.000,00 | 354.286,25 |
| Usluga stručnog nadzora | 26.750,00 | 8.750,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 355.000,00 | 354.286,25 |  | 355.000,00 | 354.286,25 |

5.35. OBORINSKA ODVODNJA NEMČIĆEVA – u 2021. godini osigurana financijska sredstva utrošena su za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za buduću rekonstrukciju oborinske odvodnje u Ulici A. Nemčića, kao i druge komunalne infrastrukture prometnice.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Kupnja zemljišta | 270.000,00 | 266.687,00 | Prihodi od prodaje zemljišta | 270.000,00 | 266.687,00 |
| UKUPNO | 270.000,00 | 266.687,00 |  | 270.000,00 | 266.687,00 |

5.37. NOGOSTUP VUKMANIĆKI CEROVAC – realizirana financijska sredstva utrošena su za uslugu izrade projektne dokumentacije te za troškove parcelacije i upisa ceste za izgradnju nogostupa i autobusnih ugibališta uz državnu cestu DC 1 u k.o. Vukmanićki Cerovac.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 123.000,00 | 111.125,00 | Opći prihodi i primici | 182.000,00 | 118.625,00 |
| Rashodi za usluge | 59.000,00 | 7.500,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 182.000,00 | 118.625,00 |  | 182.000,00 | 118.625,00 |

5.38. VUNSKO POLJE – u 2021. godini izrađen je glavni projekt uređenja sportsko-rekreacijske zone na Vunskom polju. U predmetnoj zoni gradit će se sljedeće površine u funkciji sporta i rekreacije: teren za odbojku, badminton, teren za rukomet/mali nogomet, igralište za hokej, igralište za košarku, skate park, boćalište i drugo. Također se planira hortikulturno uređenje, gradnja javne rasvjete, vodoopskrbe i odvodnje, kao i postavljanje urbane opreme.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 86.250,00 | 86.250,00 | Opći prihodi i primici | 86.250,00 | 86.250,00 |
| UKUPNO | 86.250,00 | 86.250,00 |  | 86.250,00 | 86.250,00 |

5.39. KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE ŠANAC – u 2021. godini izrađen je glavni projekt za rekonstrukciju kojom će biti obuhvaćeno igralište, tribine, ograda, pješačke površine, oborinska odvodnja, rasvjeta te prateća pomoćna zgrada koju se obnavlja u postojećim gabaritima za prvobitnu namjenu manje garderobe sa sanitarijama.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 116.250,00 | 116.250,00 | Opći prihodi i primici | 116.250,00 | 116.250,00 |
| UKUPNO | 116.250,00 | 116.250,00 |  | 116.250,00 | 116.250,00 |

REKAPITULACIJA SVEUKUPNIH RASHODA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. GODINI:

| R.br. | RASHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parkiralište ŠSD Mladost | 4.399.900,00 | 0,00 | 0% |
| 2. | Parkiralište kralja Zvonimira | 50.000,00 | 49.750,00 | 99,50% |
| 3. | Parkiralište groblja Velika Švarča | 50.000,00 | 13.650,00 | 27,30% |
| 4. | Izgradnja dječjeg igrališta Mala Švarča | 481.703,00 | 481.698,41 | 100% |
| 5. | Javna rasvjeta Prilaz Kozjači | 220.000,00 | 205.257,50 | 93,30% |
| 6. | Izgradnja groblja Hrnetić | 2.190.000,00 | 2.182.806,27 | 99,67% |
| 7. | Izgradnja Mrtvačnice Tušilović | 1.430.000,00 | 1.355.082,85 | 94,76% |
| 8. | Odvodnja Grabrik | 88.000,00 | 87.250,00 | 99,15% |
| 9. | Groblje Jamadol | 60.000,00 | 21.085,00 | 35,14% |
| 10. | Mala Švarča ugibalište | 95.000,00 | 0,00 | 0% |
| 11. | Prometnica poslovna zona Selce | 117.000,00 | 116.875,00 | 99,89% |
| 12. | Nogometno igralište na Turnju | 50.000,00 | 50.000,00 | 100% |
| 13. | Sanacija kanala Sajevac | 237.500,00 | 0,00 | 0% |
| 14. | Karlovac II – Mala Švarča | 2.638.000,00 | 0,00 | 0% |
| 15. | Karlovac II – Jamadolska | 5.328.421,00 | 1.113.821,66 | 20,90% |
| 16. | Karlovac II – Bohinjska, Skadarska | 586.245,00 | 0,00 | 0% |
| 17. | Karlovac II – Baščinska | 1.500.000,00 | 0,00 | 0% |
| 18. | Karlovac II – Triglavska | 1.775.210,00 | 0,00 | 0% |
| 19. | Karlovac II – Donja Švarča | 857.314,00 | 0,00 | 0% |
| 20. | Karlovac II – Drežnik | 1.014.463,00 | 0,00 | 0% |
| 21. | Karlovac II – Zvijezda | 1.783.131,00 | 0,00 | 0% |
| 22. | Rekonstrukcija Ulica S. Vraza i J. Masaryka | 3.526.130,00 | 3.247.706,44 | 92,10% |
| 23. | Rekonstrukcija Ulice M. Nemičića | 2.397.530,00 | 112.569,27 | 4,69% |
| 24. | Rekonstrukcija ulice Naselje M. Marulića | 2.602.500,00 | 2.581.978,97 | 99,21% |
| 25. | Rekonstrukcija Splitske ulice – izgradnja nogostupa | 900.000,00 | 830.704,92 | 92,30% |
| 26. | Rekonstrukcija Žumberačke ulice – izgradnja nogostupa | 80.000,00 | 80.000,00 | 100% |
| 27. | Sanacija klizišta Furači | 19.000,00 | 0,00 | 0% |
| 28. | Sanacija klizišta Sv. Ana | 2.300.000,00 | 2.181.357,17 | 94,84% |
| 29. | Sanacija klizišta Manjerovići | 19.000,00 | 0,00 | 0% |
| 30. | Sanacija klizišta Sjeničak | 4.700,00 | 4.692,00 | 99,83% |
| 31. | Sanacija klizišta Suci | 66.500,00 | 0,00 | 0% |
| 32. | Sanacija klizišta Zadobarje | 12.000,00 | 11.270,00 | 93,92% |
| 33. | Asfaltiranje makadam prometnice Donje Pokuplje 016 | 124.000,00 | 123.618,85 | 99,69% |
| 34. | Asfaltiranje makadam prometnice Pokupska Luka 006 | 436.000,00 | 435.840,50 | 99,96% |
| 35. | Asfaltiranje makadam prometnice Tušilović 005/006 | 265.000,00 | 264.807,19 | 99,93% |
| 36. | Asfaltiranje makadam prometnice Goljaki 007/011 | 305.500,00 | 305.254,50 | 99,92% |
| 37. | Asfaltiranje makadam prometnice Perinčići 002 | 113.000,00 | 112.602,50 | 99,65% |
| 38. | Asfaltiranje makadam prometnice Priselci Donji 004 | 250.000,00 | 0,00 | 0% |
| 39. | Asfaltiranje makadam prometnice Vukmanić 002 | 291.000,00 | 290.681,06 | 99,89% |
| 40. | Asfaltiranje makadam prometnice Škrtići/Cerovac 006 | 406.500,00 | 406.394,44 | 99,97% |
| 41. | Asfaltiranje makadam prometnice Donja Gaza 001 | 335.000,00 | 287.413,00 | 85,79% |
| 42. | Asfaltiranje makadam prometnice Bukovlje | 530.000,00 | 465.403,75 | 87,81% |
| 43. | Asfaltiranje makadam prometnice Sveti Florijan | 371.000,00 | 370.869,74 | 99,96% |
| 44. | Parkiralište u Vatrogasnoj ulici | 355.000,00 | 354.286,25 | 99,80% |
| 45. | Oborinska odvodnja Nemčićeva | 270.000,00 | 266.687,00 | 98,77% |
| 46. | Nogostup Vukmanićki Cerovac | 182.000,00 | 118.625,00 | 65,18% |
| 47. | Vunsko polje | 86.250,00 | 86.250,00 | 100% |
| 48. | Košarkaško igralište Šanac | 116.250,00 | 116.250,00 | 100% |
| U K U P N O |  | 41.315.747,00 | 18.732.539,24 | 45,34% |

Za realizaciju Programa bili su zaduženi Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo (projekti asfaltiranja makadam prometnica) te Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom (u dijelu rješavanja imovinsko pravnih odnosa).

Pročelnica Upravnog odjela za

gradnju i zaštitu okoliša

- dr.sc. Ana Hranilović Trubić, dipl.ing.građ.