| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: …….

URBROJ: ……

Karlovac, …….

P r i j e d l o g !

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 7/09, 8/09, 3/13, 6/13, 1/15- potpuni tekst, 3/18, 13/18, 6/20, 4/21, 8/21, 9/21–potpuni tekst i 10/22) i članka 9. Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini („Glasnik Grada Karlovca“ br. 23A/24, 6/25, 13/25 i 19/25) Gradsko vijeće Grada Karlovca na     sjednici održanoj dana      2026. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini koje je sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Glasniku Grada Karlovca“ zajedno s Izvješćem iz toč. I. ovog Zaključka.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Mario Jovković, mag. psych.

DOSTAVITI:

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

- Upravni odjel za proračun i financije, ovdje

- Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša, ovdje

- Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, ovdje

- Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj grada i EU fondove, ovdje

- Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

- Predsjednik Gradskog vijeća, ovdje

- Dokumentacija

- Glasnik Grada Karlovca

- Zapisnik

- Pismohrana

OBRAZLOŽENJE

Program građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini („Glasnik Grada Karlovca“ br. 23A/24, 6/25, 13/25 i 19/25, dalje u tekstu: Program) sadrži procjenu troškova građenja (izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, građenje, provedba stručnog nadzora i dr.) komunalne infrastrukture na području Grada Karlovca u 2025. godini odvojeno za svaku građevinu i ukupno te odvojeno prema izvoru njihova financiranja, kao i opis planiranih projekata.

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) propisana je obveza gradonačelnika na podnošenje izvješća predstavničkom tijelu o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu, a koje se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna.

Slijedom navedene obveze, ovim Izvješćem daje se iskaz utrošenih sredstava i kratki opis pojedinih ostvarenih aktivnosti, a sve u cilju cjelovitog prikaza izvršenja, odnosno realizacije Programa.

Program je tijekom 2025. godine, sukladno izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca, imao nekoliko izmjene te su konačno planirana sredstva u Programu iznosila 11.671.620,00 eura od čega je realizirano 10.625.309,30 eura, odnosno 91,04 %.

Postotak realizacije planiranih radova, odnosno utroška sredstava je nešto manji tek kod nekoliko projekata (npr. Rekonstrukcija mosta Banija 72,91 %, Prometnica Zagrad Gaj 86,00 %, Nogostup Hrnetić 87,19 %, Izgradnja prometnice Luščić 84,16 %), a razlog je što se ovi projekti realiziraju kroz dvije proračunske godine (2025/2026 godina) te izvođač nije mogao precizno planirati dinamiku izvođenja radova, a time niti financijski plan. Realizacija je najmanja kod projekta Karlovac II, Baščinska gdje iznosi 55,78 % (od planiranih 50.000,00 eura utrošeno je 27.889,62 eura). Naime, u 2024. godini u okviru projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Karlovac – Duga Resa“ dovršeni su radovi na rekonstrukciji Baščinske ceste u naselju Švarča. Realizirana sredstva u 2025. godini odnose se na troškove razlike u cijeni prema izvođaču radova, a sukladno njegovom osnovanom zahtjevu i odobrenju nadzornog inženjera.

Program građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini u dijelu rješavanja imovinsko pravnih odnosa realiziran je u postotku od 51,64 %. Za rješavanje imovinsko pravnih odnosa traži se ispunjenje određenih preduvjeta na koje nije moguće utjecati, niti ih unaprijed predvidjeti (npr. ishođenje lokacijske dozvole, izrada prijavnog lista parcelacije, provođenje postupka osiguranja dokaza, postupak izvlaštenja vodi drugo upravno tijelo, izjavljivanje pravnih lijekova, i dr.) te je stoga teško precizirati potrebna financijska sredstva. U 2025. godini dovršen je postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa za sanaciju klizišta Vukmanić i Rečica te za oborinsku odvodnju Ljubljanske ulice, dok je u tijeku rješavanje za obilaznicu Zvijezda, prometnicu u Poslovnoj zoni Selce i rekonstrukciju ulice Donja Švarča. Za uređenje Kupske ulice i  izgradnju parkirališta i pristupne prometnice groblja Jamadol, imovinsko pravni odnosi će se moći rješavati nakon ishođenja lokacijske dozvole.

Za realizaciju projekata unutar ovog Programa bili su zaduženi Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj grada i EU fondove (projekt Park Grabrik u dijelu usluga promocije i vidljivosti te postavljanja opreme), Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom (u dijelu rješavanja imovinsko pravnih odnosa) te Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša (u odnosu na sve ostale projekte/aktivnosti).

Slijedom prethodno obrazloženog, predlažemo Gradskom vijeću Grada Karlovca prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa  građenja komunalne infrastrukture  u 2025. godini.

U Karlovcu, 4. svibnja 2026. godine

Pročelnica Upravnog odjela za

gradnju i zaštitu okoliša

dr.sc. Ana Hranilović Trubić, dipl.ing.građ.

U privitku:

- Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini