| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU

I ZAŠTITU OKOLIŠA

Karlovac, 4. svibnja 2026.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini

Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članku 9. Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini („Glasnik Grada Karlovca“ br. 23A/24, 6/25, 13/25 i 19/25, dalje u tekstu: Program), podnosi se Izvješće o izvršenju Programa kojim se daje prikaz izvršenih rashoda građenja (obuhvaća troškove izrade projektne dokumentacije, rješavanja imovinsko pravnih odnosa, građenje, provedbe stručnog nadzora i dr.) komunalne infrastrukture na području Grada Karlovca u 2025. godini. Rashodi građenja (uz iskaz izvora njihova financiranja) iskazani su odvojeno za svaku građevinu i ukupno.

Sveukupno procijenjeni troškovi građenja građevina komunalne infrastrukture unutar ovog Programa planirani su u ukupnom iznosu od 11.671.620,00 eura, od čega su realizirani troškovi/rashodi u ukupnom iznosu od 10.625.309,30 eura.

Sukladno primjenjivim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Programom je planirano građenje komunalne infrastrukture na području grada Karlovca za:

- Građevine komunalne infrastrukture koje su se planirale graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, odnosno u uređenim dijelovima građevinskog područja – procijenjeni troškovi planirani su u ukupnom iznosu od 4.377.494,00 eura, od čega je realizirano 3.877.408,58 eura.

- Građevine komunalne infrastrukture koje su se planirale graditi izvan građevinskog područja - procijenjeni troškovi planirani su u ukupnom iznosu od 31.718,00 eura, od čega je realizirano 0,00 eura.

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se planirale rekonstruirati i način njihove rekonstrukcije – procijenjeni troškovi planirani su u ukupnom iznosu od  7.262.408,00 eura, od čega je realizirano 6.747.900,72 eura.

I.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE PLANIRALE GRADITI  U GRAĐEVINSKOM PODRUČJU, odnose se na sljedeće projekte:

3.1. OBILAZNICA ZVIJEZDE – planirana sredstva za izmjenu i dopunu glavnog projekta (radi usklađenja u katastarskom operatu) za rekonstrukciju postojeće prometnice Put D. Trstenjaka i izgradnju produžetka iste ulice kako bi se spojila s Ulicom J. Draškovića (tzv. obilaznica Zvijezde), u cijelosti su realizirana.

Osigurana financijska sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa djelomično su utrošena budući da nije u cijelosti dovršen postupak izvlaštenja.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa-otkup zemljišta | 17.000,00 | 5.513,02 | Višak prihoda iz prethodne godine - prodaja zemljišta | 17.000,00 | 5.513,02 |
| Izrada projektne dokumentacije | 11.000,00 | 11.000,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 11.000,00 | 11.000,00 |
| UKUPNO | 28.000,00 | 16.513,02 |  | 28.000,00 | 16.513,02 |

3.2. PROMETNICA POSLOVNA ZONA SELCE - osigurana financijska sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu buduće prometnice u Poslovnoj zoni Selce djelomično su utrošena jer je postupak izvlaštenja još uvijek u tijeku (izmjenom lokacijske dozvole u obuhvat zahvata ušle dodatne nekretnine), dok su sredstva za troškove usluge izrade projektne dokumentacije (dovršetak izrade glavnog projekta) realizirana prema planu.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa-otkup zemljišta | 180.000,00 | 113.073,34 | Prihodi od prodaje zemljišta | 30.000,00 | 0,00 |
| Izrada projektne dokumentacije | 18.375,00 | 18.375,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 81.651,00 | 77.281,48 |
|  |  |  | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 86.724,00 | 54.166,86 |
| UKUPNO | 198.375,00 | 131.448,34 |  | 198.375,00 | 131.448,34 |

3.3. IZGRADNJA PROMETNICE LUŠČIĆ - realizirana sredstva utrošena su za radove (uključujući i ugovorene usluge nadzora) izvršene tijekom 2025. godine na izgradnji pristupne prometnice dječjem vrtiću, budućoj osnovnoj školi te ostalim sadržajima na prostoru nekadašnje vojarne Luščić. Radovi na prometnici najvećim su dijelom izvedeni, i to u duljini od 850 metara, za dvosmjerno odvijanje prometa s pješačkom i biciklističkom stazom te s pripadajućom komunalnom i zelenom infrastrukturom.

Sredstva za uslugu izrade projektne dokumentacije utrošena su za izvedbeni projekt potpornih zidova te za izmjenu i dopunu glavnog projekta.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 1.725.375,00 | 1.449.486,29 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 1.470.500,00 | 1.229.541,41 |
| Usluge nadzora (stručni nadzor građenja, projektantski nadzor) | 11.125,00 | 9.974,14 | Primici od zaduživanja | 266.000,00 | 229.919,02 |
| Izrada projektne dokumentacije | 12.438,00 | 12.437,50 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 12.438,00 | 12.437,50 |
| UKUPNO | 1.748.938,00 | 1.471.897,93 |  | 1.748.938,00 | 1.471.897,93 |

3.4. PROMETNICA ZAGRAD GAJ – realizirana sredstva utrošena su za radove (uključujući i uslugu stručnog nadzora) izvršene tijekom 2025. godine na izgradnji, odnosno rekonstrukciji prometnice (dio Ulice Zagrad-Gaj) koja će osigurati bolji pristup Starom gradu Dubovcu, s izgradnjom parkirališta i okretišta (uključujući pripadajuću infrastrukturu – odvodnja, javna rasvjeta, DTK instalacije), te prilaza prema trafostanici.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 762.800,00 | 655.790,82 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 603.000,00 | 532.525,13 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 11.200,00 | 9.876,97 | Primici od zaduživanja | 125.000,00 | 93.975,02 |
|  |  |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 46.000,00 | 39.167,64 |
| UKUPNO | 774.000,00 | 665.667,79 |  | 774.000,00 | 665.667,79 |

3.5. KOMUNALNO OPREMANJE ZGRADE POS-a - brisano Drugim izmjenama i dopunama Programa.

3.6. PARKIRALIŠTE GROBLJA VELIKA ŠVARČA – u 2025. godini  dovršena je izrada glavnog projekta te je ishođena građevinska dozvola za izgradnju parkirališta za potrebe groblja Velika Švarča. Projektom se planira izgradnja prilazne prometnice, formiranje 21 parkirališnog mjesta, izgradnja obostrane pješačke staze, gradnja platoa za smještaj kontejnera i građevinu uslužnog sadržaja. Zbog visinske razlike okolnog terena i parkirališta potrebno je izgraditi potporni zid, a predviđeni su i kolni prilaz crkvi i kućama.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 1.991,00 | 1.990,84 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 1.991,00 | 1.990,84 |
| UKUPNO | 1.991,00 | 1.990,84 |  | 1.991,00 | 1.990,84 |

3.7. PARK GRABRIK –  realizirana financijska sredstva utrošena su za radove (uključujući uslugu stručnog nadzora) na izgradnji novog parka u Grabriku na postojećoj zelenoj površini pored škole, dječjeg vrtića i vodocrpilišta. Park je  obogaćen raznim sadržajima za korisnike svih dobnih skupina te sadnjom višeg zelenila. Dio parka uređen je za bavljenje sportskim aktivnostima, a ostavljeno je dovoljno prostora za razne slobodne aktivnosti. Odijeljen je posebni dio s rekvizitima za treniranje pasa.

Prema planu su utrošena sredstva za usluge promocije i vidljivosti, dok će se postavljanje opreme (mjerači broja bicikala) realizirati početkom 2026. godine.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 1.529.875,00 | 1.531.958,04 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 1.352.618,00 | 1.326.277,42 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 9.125,00 | 9.125,00 | Primici od zaduživanja | 230.850,00 | 233.264,25 |
| Rashodi za usluge (promocija i vidljivost) | 25.000,00 | 22.373,63 | Opći prihodi i primici | 8.257,00 | 3.915,00 |
| Oprema | 27.725,00 | 0,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 1.591.725,00 | 1.563.456,67 |  | 1.591.725,00 | 1.563.456,67 |

3.8. UREĐENJE TRGA I PODZEMNE GARAŽE U NAZOROVOJ - brisano Trećim izmjenama i dopunama Programa.

3.9. OBORINSKA ODVODNJA ULICA SLAVKA ROZGAJA – sredstva su utrošena za uslugu izrade projektne dokumentacije te za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe buduće izgradnje oborinske odvodnje u Ulici Slavka Rozgaja.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 11.875,00 | 8.347,00 | Višak prihoda iz prethodne godine -opći prihodi | 11.875,00 | 8.347,00 |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 1.500,00 | 998,00 | Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 998,00 |
| UKUPNO | 13.375,00 | 9.345,00 |  | 13.375,00 | 9.345,00 |

3.10. OBORINSKA ODVODNJA U NASELJU JELSA - brisano Drugim izmjenama i dopunama Programa.

3.11. PARKIRALIŠTE I PRISTUPNA PROMETNICA GROBLJA JAMADOL – realizirana sredstva utrošena su za izradu projektne dokumentacije za buduće uređenje okoliša groblja Jamadol u ulici Strmac, a što obuhvaća izgradnju parkirališta i rekonstrukciju prometnice, s pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Sredstva planirana za troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa nisu utrošena jer do kraja 2025. godine nije bila ishođena lokacijska dozvola.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 17.090,00 | 17.088,99 | Višak prihoda iz prethodne godine - opći prihodi | 17.090,00 | 17.088,99 |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 4.000,00 | 0,00 | Prihodi od prodaje zemljišta | 4.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 21.090,00 | 17.088,99 |  | 21.090,00 | 17.088,99 |

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE PLANIRALE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA, odnose se na sljedeći projekt:

4.1. SANACIJA KANALA SAJEVAC – za potrebe izgradnje kanala oborinske odvodnje dijela pritoka potoka Sajevac u naselju Turanj (kroz postojeće korito u slivu dužine 1,55 km) u tijeku  je rješavanje imovinsko pravnih odnosa kroz ponovni postupak (sukladno drugostupanjskom rješenju povodom žalbe). Zbog navedenog osigurana financijska sredstva ostala su neutrošena.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Naknada za služnost | 12.519,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine - prodaja zemljišta | 31.718,00 | 0,00 |
| Kupnja zemljišta | 19.199,00 | 0,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 31.718,00 | 0,00 |  | 31.718,00 | 0,00 |

III. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE PLANIRALE REKONSTRUIRATI I NAČIN NJIHOVE REKONSTRUKCIJE, odnose se na sljedeće projekte:

5.1. KARLOVAC II – MALA ŠVARČA - projekt obuhvaća rekonstrukciju ulice Mala Švarča od raskrižja kod tvrtke ''Kelteks'' do raskrižja u Logorištu u Karlovcu (proširenje i izgradnja dodatne komunalne  infrastrukture - izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa, izgradnja DTK.

U 2025. godini dovršeni ugovoreni radovi.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 628.810,00 | 573.995,00 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 650.000,00 | 593.338,30 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 17.160,00 | 15.664,30 |  |  |  |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 2.535,00 | 2.314,00 |  |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 1.495,00 | 1.365,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 650.000,00 | 593.338,30 |  | 650.000,00 | 593.338,30 |

5.2. KARLOVAC II – DONJA ŠVARČA – projekt obuhvaća rekonstrukciju prometnice i gradnju nogostupa, oborinske odvodnje, DTK kanalizacije i javne rasvjete ulice Donja Švarča, kao i izgradnju oborinske kanalizacije u naselju Donja Švarča.

Osigurana financijska sredstva realizirana su sukladno planirnaoj dinamici izvođenja radova te je u 2025. godini završen najveći dio radova.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 507.915,00 | 424.802,47 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 270.647,00 | 270.647,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 13.861,00 | 11.593,00 | Primici od zaduživanja | 129.353,00 | 129.352,54 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 2.048,00 | 1.713,00 | Opći prihodi i primici | 125.031,00 | 39.118,93 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 1.207,00 | 1.010,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 525.031,00 | 439.118,47 |  | 525.031,00 | 439.118,47 |

5.3. KARLOVAC II – DREŽNIK – projekt obuhvaća rekonstrukciju prometnice i gradnju nogostupa, oborinske odvodnje, DTK instalacija i javne rasvjete Sušačke ulice i dijela ulice Drežnik.

U 2025. godini dovršeni ugovoreni radovi.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 984.485,00 | 946.263,07 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 447.144,00 | 447.144,56 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 11.365,00 | 10.924,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – komunalni doprinos | 397.761,00 | 388.561,08 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 3.500,00 | 3.364,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – šumski doprinos | 93.200,00 | 89.940,59 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 650,00 | 625,00 | Doprinos za šume | 61.895,00 | 35.529,84 |
| UKUPNO | 1.000.000,00 | 961.176,07 |  | 1.000.000,00 | 961.176,07 |

5.4. KARLOVAC II – ZVIJEZDA – projekt obuhvaća rekonstrukciju i uređenje prometnih površina unutar Zvijezde (zahvati: EE, vrelovod, hortikultura, urbana oprema, plinovod, parterno uređenje, izgradnja DTK).

U 2025. godini izvršene su planirane aktivnosti vezane uz radove izgradnje i rekonstrukcije ulica u Zvijezdi.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 2.069.010,00 | 2.066.452,80 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 253.156,00 | 251.215,82 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 20.500,00 | 20.475,00 | Komunalni doprinos | 1.285.604,00 | 1.284.947,95 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 8.190,00 | 8.180,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – komunalni doprinos | 361.240,00 | 361.240,00 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 2.300,00 | 2.296,00 | Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,03 |
| UKUPNO | 2.100.000,00 | 2.097.403,80 |  | 2.100.000,00 | 2.097.403,80 |

5.5. REKONSTRUKCIJA ŽUMBERAČKE ULICE – izgradnja nogostupa – realizirana sredstva utrošena su za dovršetak radova na rekonstrukciji Žumberačke ulice, a koji radovi su obuhvatili izgradnju pješačkog nogostupa u Žumberačkoj ulici (od ulice Borlin do ulice Donja Jelsa) u ukupnoj dužini od 870 m, kao i izgradnju oborinske odvodnje prometnice.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 391.347,00 | 389.481,68 | Primici od zaduživanja | 285.326,00 | 285.235,28 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 1.153,00 | 1.153,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 107.174,00 | 105.399,40 |
| UKUPNO | 392.500,00 | 390.634,68 |  | 392.500,00 | 390.634,68 |

5.6. NOGOSTUP HRNETIĆ – realizirana sredstva utrošena su za dovršetak izrade projektne dokumentacije te za dio radova i usluge stručnog nadzora na izgradnji nogostupa i rekonstrukciji dijela prometnice u naselju Hrnetić – Novaki koji su izvršeni u 2025. godini. Nogostup se najvećim dijelom izvodi s desne strane prometnice u naselju Hrnetić - Novaki u dužini od 2.320 m.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 393.570,00 | 342.327,02 | Komunalni doprinos | 90.284,00 | 38.204,01 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 6.430,00 | 5.592,99 | Primici od zaduživanja | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacije | 6.625,00 | 6.625,00 | Opći prihodi i primici | 6.625,00 | 6.625,00 |
|  |  |  | Višak prihoda iz prethodne godine – naknada za koncesije | 9.716,00 | 9.716,00 |
| UKUPNO | 406.625,00 | 354.545,01 |  | 406.625,00 | 354.545,01 |

5.7. NOGOSTUP SAJEVAC–  realizirana sredstva utrošena su za radove i uslugu stručnog nadzora  na izgradnji nogostupa i rekonstrukciji dijela prometnice u naselju Turanj. Nogostup je izveden uz južnu stranu prometnice Turanj – Kamensko u dužini od 3.340 m, a proteže se od kraja postojećeg nogostupa u naselju Turanj prema Kamenskom. Projektom je sa riješena i oborinska odvodnja nogostupa i prometnice.

Financijska sredstva utrošena za uslugu izrade projektne dokumentacije odnose se na izvedbeni projekt te izmjenu i dopunu glavnog projekta.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 1.068.697,00 | 1.064.502,13 | Komunalni doprinos | 457.498,00 | 453.303,04 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 14.303,00 | 14.302,91 | Primici od zaduživanja | 625.502,00 | 625.502,00 |
| Izrada projektne dokumentacije | 4.500,00 | 4.500,00 | Opći prihodi i primici | 4.500,00 | 4.500,00 |
| UKUPNO | 1.087.500,00 | 1.083.305,04 |  | 1.087.500,00 | 1.083.305,04 |

5.8. REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE DC3 –  sredstva su utrošena za dovršetak usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Državne ceste DC 3 (od raskrižja s DC1 do raskrižja s Ulicom Andrije Štampara- rotor Švarča). Projekt se provodi zajedno s ostalim investitorima  - Hrvatske ceste, Vodovod i kanalizacija d.o.o. i HEP ODS-Elektra Karlovac. Grad Karlovac financira izradu projektne dokumentacije u dijelu hodnih površina, hortikulture, javne rasvjete.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 29.500,00 | 29.447,89 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 29.500,00 | 29.447,89 |
| UKUPNO | 29.500,00 | 29.447,89 |  | 29.500,00 | 29.447,89 |

5.9. UREĐENJE KUPSKE ULICE – financijska sredstva planirana za rješavanje  imovinsko pravnih odnosa za uređenje, odnosno rekonstrukciju prometnice i prateće infrastrukture Pivovarske i Kupske ulice, ostala su neutrošena jer nije dovršen postupak ishođenja lokacijske dozvole.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 5.000,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine - opći prihodi | 5.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 5.000,00 | 0,00 |  | 5.000,00 | 0,00 |

5.10. REKONSTRUKCIJA ULICE DONJA ŠVARČA – financijska sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu budućeg zahvata rekonstrukcije dijela ulice Donja Švarča (obnova prometne površine i građenje pješačke staze sa pripadajućom infrastrukturom te javnom rasvjetom), djelomično su utrošena budući da je u tijeku postupak izvlaštenja.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 40.000,00 | 12.898,86 | Višak prihoda iz prethodne godine -opći prihodi | 40.000,00 | 12.898,86 |
| UKUPNO | 40.000,00 | 12.898,86 |  | 40.000,00 | 12.898,86 |

5.11. UREĐENJE KURELČEVE ULICE – realizirana sredstva utrošena su za izmjenu i dopunu glavnog projekta (usklađenje s izmjenama u katastarskom operatu) za rekonstrukciju Ulice F. Kurelca (od križanje s Ulicom S. Radića do križanja s ulicom Ruski put, u duljini od 400 m).

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 7.500,00 | 7.500,00 | Višak prihoda iz prethodne godine -opći prihodi | 7.500,00 | 7.500,00 |
| UKUPNO | 7.500,00 | 7.500,00 |  | 7.500,00 | 7.500,00 |

5.12. UREĐENJE MAŽURANIĆEVE OBALE - brisano Drugim izmjenama i dopunama Programa.

5.13. REKONSTRUKCIJA MOSTA BANIJA – realizirana sredstva utrošena su za početak radova (uključujući uslugu stručnog nadzora) na izvanrednom održavanju mosta Banija kako bi se poboljšalo ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu (sanacija donjeg ustroja, betonskog i čeličnog dijela rasponske konstrukcije, ležajeva mosta, kolnika i opreme).

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na izgradnji | 740.000,00 | 543.244,70 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 750.000,00 | 546.817,60 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 10.000,00 | 3.572,90 |  |  |  |
| UKUPNO | 750.000,00 | 546.817,60 |  | 750.000,00 | 546.817,60 |

5.14. UREĐENJE TRGA BANA JOSIPA JELAČIĆA - brisano Trećim izmjenama i dopunama Programa.

5.15. KLIZIŠTE SKOPSKA – u 2025. godini izvršeni su radovi na sanaciji klizišta i proširenju dijela Skopske ulice. Izgradnjom potpornog zida osigurana je denivelacija između ceste i padine te proširenje prometnice na 5,50 m. Ukupna dužina izvedenog zahvata u Skopskoj ulici iznosi cca 30 m, dok je potporna konstrukcije (zid) izvedena u duljini od 24,5 m.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na sanaciji | 51.881,00 | 51.880,98 | Komunalni doprinos | 53.631,00 | 53.630,98 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 1.750,00 | 1.750,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 53.631,00 | 53.630,98 |  | 53.631,00 | 53.630,98 |

5.16. KLIZIŠTE VUKMANIĆ – realizirana sredstva utrošena su za dovršetak izrade projektne dokumentacije u obuhvatu budućeg zahvata trajne sanacije klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 3138700 Vukmanić.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa-otkup zemljišta | 1.000,00 | 0,00 | Prihodi od prodaje zemljišta | 1.000,00 | 0,00 |
| Izrada projektne dokumentacije | 2.500,00 | 2.500,00 | Višak prihoda iz prethodne godine - opći prihodi | 2.500,00 | 2.500,00 |
| UKUPNO | 3.500,00 | 2.500,00 |  | 3.500,00 | 2.500,00 |

5.17. KLIZIŠTE REČICA – realizirana sredstva utrošena su za dovršetak izrade projektne dokumentacije, kao i za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti uz osnovnu školu Rečica.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Izrada projektne dokumentacije | 3.000,00 | 2.497,25 | Višak prihoda iz prethodne godine - opći prihodi | 11.620,00 | 2.497,25 |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa-otkup zemljišta | 9.310,00 | 4.514,16 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 690,00 | 4.514,16 |
| UKUPNO | 12.310,00 | 7.011,41 |  | 12.310,00 | 7.011,41 |

5.18. KLIZIŠTE ZADOBARJE  – dovršeni su radovi na sanaciji klizišta uz prometnicu na k.č. 2161/5 k.o. Zadobarje. Izvedeno je tehničko rješenje s potpornim zidom od gabionskih elemenata sa zategama, ukupne duljine 155 m, visine konstrukcije 4,0 – 6,0 m te je izveden i sustava za odvodnju podzemnih i procijedih voda.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na sanaciji | 103.642,00 | 103.641,24 | Višak prihoda iz prethodne godine - pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 78.140,00 | 78.139,24 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 1.969,00 | 1.969,00 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 27.471,00 | 27.471,00 |
| UKUPNO | 105.611,00 | 105.610,24 |  | 105.611,00 | 105.610,24 |

5.19. OBORINSKA ODVODNJA LJUBLJANSKA – realizirana financijska sredstva utrošena su za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za buduću rekonstrukciju postojeće oborinske odvodnje u Ljubljanskoj ulici.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Naknada za služnost | 1.000,00 | 0,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 14.501,00 | 6.800,00 |
| Kupnja zemljišta | 42.700,00 | 35.072,75 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 29.199,00 | 28.272,75 |
| UKUPNO | 43.700,00 | 35.072,75 |  | 43.700,00 | 35.072,75 |

5.20. KARLOVAC II – BAŠĆINSKA – nakon što su u 2024. godini dovršeni radovi na rekonstrukciji Baščinske ceste u naselju Švarča (proširenje i izgradnja dodatne komunalne  infrastrukture – oborinske odvodnje, nogostupa, DTK), realizirana sredstva u 2025. godini odnose se na pokriće troškova razlike u cijeni prema izvođaču radova (zbog povećanje cijene elemenata na temelju kojih je određena ugovorena cijena radova za više od 10 %),  temeljem zahtjeva i dokaza izvođača te odluke inženjera.

| R A S H O D I |  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | PLANIRANO | OSTVARENO | PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Radovi na rekonstrukciji | 50.000,00 | 27.889,62 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 29.000,00 | 27.889,62 |
|  |  |  | Naknada za koncesije | 11.000,00 |  |
|  |  |  | Opći prihodi i primici | 10.000,00 |  |
| UKUPNO | 50.000,00 | 27.889,62 |  | 50.000,00 | 27.889,62 |

REKAPITULACIJA SVEUKUPNIH RASHODA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI:

| R.br. | RASHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.1. Obilaznica Zvijezde | 28.000,00 | 16.513,02 | 58,98 % |
| 2. | 3.2. Prometnica Poslovna zona Selce | 198.375,00 | 131.448,34 | 66,26 % |
| 3. | 3.3. Izgradnja prometnice Luščić | 1.748.938,00 | 1.471.897,93 | 84,16 % |
| 4. | 3.4. Prometnica Zagrad Gaj | 774.000,00 | 665.667,79 | 86,00 % |
| 5. | 3.5. Komunalno opremanje zgrade - BRISANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6. | 3.6. Parkiralište groblja Velika Švarča | 1.991,00 | 1.990,84 | 99,99 % |
| 7. | 3.7. Park Grabrik | 1.591.725,00 | 1.563.456,67 | 98,22 % |
| 8. | 3.8. Uređenje trga i podzemne garaže u Nazorovoj - BRISANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9. | 3.9. Oborinska odvodnja Ulice Slavka Rozgaja | 13.375,00 | 9.345,00 | 69,87 % |
| 10. | 3.10. Oborinska odvodnja u naselju Jelsi - BRISANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11. | 3.11. Parkiralište i pristupna prometnica groblja Jamadol | 21.090,00 | 17.088,99 | 81,03 % |
| 12. | 4.1. Sanacija kanala Sajevac | 31.718,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 13. | 5.1. Karlovac II – Mala Švarča | 650.000,00 | 593.338,30 | 91,28 % |
| 14. | 5.2. Karlovac II – Donja Švarča | 525.031,00 | 439.118,47 | 83,64 % |
| 15. | 5.3. Karlovac II – Drežnik | 1.000.000,00 | 961.176,07 | 96,12 % |
| 16. | 5.4. Karlovac II – Zvijezda | 2.100.000,00 | 2.097.403,80 | 99,88 % |
| 17. | 5.5. Rekonstrukcija Žumberačke ulice – izgradnja nogostupa | 392.500,00 | 390.634,68 | 99,52 % |
| 18. | 5.6. Nogostup Hrnetić | 406.625,00 | 354.545,01 | 87,19 % |
| 19. | 5.7. Nogostup Sajevac | 1.087.500,00 | 1.083.305,04 | 99,61 % |
| 20. | 5.8. Rekonstrukcija Državne ceste DC3 | 29.500,00 | 29.447,89 | 99,82 % |
| 21. | 5.9. Uređenje Kupske ulice | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 22. | 5.10. Rekonstrukcija ulice Donja Švarča | 40.000,00 | 12.898,86 | 32,25 % |
| 23. | 5.11. Uređenje Kurelčeve ulice | 7.500,00 | 7.500,00 | 100 % |
| 24. | 5.12. Mažuranićeve obale - BRISANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 25. | 5.13. Rekonstrukcija mosta Banija | 750.000,00 | 546.817,60 | 72,91 % |
| 26. | 5.14. Uređenje Trga bana Josipa Jelačića - BRISANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 27. | 5.15. Klizište Skopska | 53.631,00 | 53.630,98 | 100 % |
| 28. | 5.16. Klizište Vukmanić | 3.500,00 | 2.500,00 | 71,43 % |
| 29. | 5.17. Klizište Rečica | 12.310,00 | 7.011,41 | 56,96 % |
| 30. | 5.18. Klizište Zadobarje | 105.611,00 | 105.610,24 | 100,00 % |
| 31. | 5.19. Oborinska odvodnja Ljubljanska | 43.700,00 | 35.072,75 | 80,26 % |
| 32. | 5.20. Karlovac II - Baščinska | 50.000,00 | 27.889,62 | 55,78 % |
| S V E U K U P N O |  | 11.671.620,00 | 10.625.309,30 | 91,04 % |

Za realizaciju Programa bili su zaduženi Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom (u dijelu rješavanja imovinsko pravnih odnosa) te Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj grada i EU fondove (projekt Park Grabrik u dijelu usluga promocije i vidljivosti te postavljanja opreme).

Pročelnica Upravnog odjela za

gradnju i zaštitu okoliša

dr.sc. Ana Hranilović Trubić, dipl.ing.građ.